## TOTE BAG FOLDABLES
CRONOGRAMA DE PROYECTO - PEANUTS 2026
TOTE BAG FOLDABLE - Azul y negro
| Fecha de aprobación de renders: | 2026-06-17 | [5 empty] | Hoy: | 2026-07-01
# | Tarea | Dur. (días) | Depende de (#) | Tipo dep. | Inicio | Fin | Estatus | Inicio real | Fin real | Dur. real (días) | Desvío (días) | Tarea | Inicio | Estimado | Real
1 | Muestras finalizadas en China | 30 |  |  | 2026-06-17 | 2026-07-17 | En curso | 2026-06-23 |  |  |  | 1. Muestras finalizadas en China | 2026-06-17 | 30 | 0
2 | Courier a Mexico | 10 | 1 |  | 2026-07-17 | 2026-07-27 | Pendiente | 2026-07-20 |  |  |  | 1 · real | 2026-06-23 | 0 | 0
3 | DEADLINE aprobación Cloé (confirmación muestra final) | 5 | 2 | FI | 2026-07-27 | 2026-08-01 | Pendiente | 2026-08-15 |  |  |  | 2. Courier a Mexico | 2026-07-17 | 10 | 0
4 | Reunión con Comité y entrega de muestras | 12 | 2 | FI | 2026-07-27 | 2026-08-08 | Pendiente | 2026-07-30 |  |  |  | 2 · real | 2026-07-20 | 0 | 0
5 | Confirmación de muestras y packaging | 4 | 4 | FI | 2026-08-08 | 2026-08-12 | Pendiente | 2026-08-20 |  |  |  | 3. DEADLINE aprobación Cloé (confirmación muestra final) | 2026-07-27 | 5 | 0
6 | Master Cloé (modelo & upc) | 7 | 5 | FI | 2026-08-12 | 2026-08-19 | Pendiente | 2026-08-27 |  |  |  | 3 · real | 2026-08-15 | 0 | 0
7 | Producción de producto | 60 | 6 | FI | 2026-08-19 | 2026-10-18 | Pendiente | 2026-09-01 |  |  |  | 4. Reunión con Comité y entrega de muestras | 2026-07-27 | 12 | 0
8 | Producción de packaging | 30 | 6 | FI | 2026-08-19 | 2026-09-18 | Pendiente | 2026-09-01 |  |  |  | 4 · real | 2026-07-30 | 0 | 0
9 | Muestras de producción a México (fotografía) | 45 | 7 | II | 2026-08-19 | 2026-10-03 | Pendiente | 2026-10-01 |  |  |  | 5. Confirmación de muestras y packaging | 2026-08-08 | 4 | 0
10 | Gestión proveedores Cloé | 60 | 7 | II | 2026-08-19 | 2026-10-18 | Pendiente | 2026-09-01 |  |  |  | 5 · real | 2026-08-20 | 0 | 0
11 | Inspección | 7 |  |  | 2026-10-18 | 2026-10-25 | Pendiente | 2026-11-01 |  |  |  | 6. Master Cloé (modelo & upc) | 2026-08-12 | 7 | 0
12 | Orden terminada + CUT OFF + tiempos puerto | 15 | 11 | FI | 2026-10-25 | 2026-11-09 | Pendiente | 2026-11-07 |  |  |  | 6 · real | 2026-08-27 | 0 | 0
13 | Tránsito marítimo | 35 | 12 | FI | 2026-11-09 | 2026-12-14 | Pendiente | 2026-11-22 |  |  |  | 7. Producción de producto | 2026-08-19 | 60 | 0
14 | Aduana México | 10 | 13 | FI | 2026-12-14 | 2026-12-24 | Pendiente | 2026-12-27 |  |  |  | 7 · real | 2026-09-01 | 0 | 0
15 | Lanzamiento | 1 | 14 | FI | 2026-12-24 | 2026-12-25 | Pendiente | 2027-03-08 |  |  |  | 8. Producción de packaging | 2026-08-19 | 30 | 0
[12 empty] | 8 · real | 2026-09-01 | 0 | 0
[12 empty] | 9. Muestras de producción a México (fotografía) | 2026-08-19 | 45 | 0
[12 empty] | 9 · real | 2026-10-01 | 0 | 0
[12 empty] | 10. Gestión proveedores Cloé | 2026-08-19 | 60 | 0
[12 empty] | 10 · real | 2026-09-01 | 0 | 0
[12 empty] | 11. Inspección | 2026-10-18 | 7 | 0
[12 empty] | 11 · real | 2026-11-01 | 0 | 0
[12 empty] | 12. Orden terminada + CUT OFF + tiempos puerto | 2026-10-25 | 15 | 0
[12 empty] | 12 · real | 2026-11-07 | 0 | 0
[12 empty] | 13. Tránsito marítimo | 2026-11-09 | 35 | 0
[12 empty] | 13 · real | 2026-11-22 | 0 | 0
[12 empty] | 14. Aduana México | 2026-12-14 | 10 | 0
[12 empty] | 14 · real | 2026-12-27 | 0 | 0
[12 empty] | 15. Lanzamiento | 2026-12-24 | 1 | 0
[12 empty] | 15 · real | 2027-03-08 | 0 | 0
Formulas:
Inicio = [Inicio]
Inicio = IF([Depende de (#)]="",C4,IF([Tipo dep.]="II",INDEX(F6:F20,MATCH([Depende de (#)],A6:A20,0)),INDEX(G6:G20,MATCH([Depende de (#)],A6:A20,0))))
Fin = [Inicio]+[Dur. (días)]

## PORTA PASAPORTES
CRONOGRAMA DE PROYECTO - PEANUTS 2026
PORTA PASAPORTES - Azul y negro
| Fecha de aprobación de renders: | 2026-06-17 | [5 empty] | Hoy: | 2026-07-01
# | Tarea | Dur. (días) | Depende de (#) | Tipo dep. | Inicio | Fin | Estatus | Inicio real | Fin real | Dur. real (días) | Desvío (días) | Tarea | Inicio | Estimado | Real
1 | Muestras finalizadas en China | 30 |  |  | 2026-06-17 | 2026-07-17 | En curso | 2026-06-23 |  |  |  | 1. Muestras finalizadas en China | 2026-06-17 | 30 | 0
2 | Courier a Mexico | 10 | 1 |  | 2026-07-17 | 2026-07-27 | Pendiente | 2026-07-20 |  |  |  | 1 · real | 2026-06-23 | 0 | 0
3 | DEADLINE aprobación Cloé (confirmación muestra final) | 5 | 2 | FI | 2026-07-27 | 2026-08-01 | Pendiente | 2026-08-15 |  |  |  | 2. Courier a Mexico | 2026-07-17 | 10 | 0
4 | Reunión con Comité y entrega de muestras | 12 | 2 | FI | 2026-07-27 | 2026-08-08 | Pendiente | 2026-07-30 |  |  |  | 2 · real | 2026-07-20 | 0 | 0
5 | Confirmación de muestras y packaging | 4 | 4 | FI | 2026-08-08 | 2026-08-12 | Pendiente | 2026-08-20 |  |  |  | 3. DEADLINE aprobación Cloé (confirmación muestra final) | 2026-07-27 | 5 | 0
6 | Master Cloé (modelo & upc) | 7 | 5 | FI | 2026-08-12 | 2026-08-19 | Pendiente | 2026-08-27 |  |  |  | 3 · real | 2026-08-15 | 0 | 0
7 | Producción de producto | 60 | 6 | FI | 2026-08-19 | 2026-10-18 | Pendiente | 2026-09-01 |  |  |  | 4. Reunión con Comité y entrega de muestras | 2026-07-27 | 12 | 0
8 | Producción de packaging | 30 | 6 | FI | 2026-08-19 | 2026-09-18 | Pendiente | 2026-09-01 |  |  |  | 4 · real | 2026-07-30 | 0 | 0
9 | Muestras de producción a México (fotografía) | 45 | 7 | II | 2026-08-19 | 2026-10-03 | Pendiente | 2026-10-01 |  |  |  | 5. Confirmación de muestras y packaging | 2026-08-08 | 4 | 0
10 | Gestión proveedores Cloé | 60 | 7 | II | 2026-08-19 | 2026-10-18 | Pendiente | 2026-09-01 |  |  |  | 5 · real | 2026-08-20 | 0 | 0
11 | Inspección | 7 |  |  | 2026-10-18 | 2026-10-25 | Pendiente | 2026-11-01 |  |  |  | 6. Master Cloé (modelo & upc) | 2026-08-12 | 7 | 0
12 | Orden terminada + CUT OFF + tiempos puerto | 15 | 11 | FI | 2026-10-25 | 2026-11-09 | Pendiente | 2026-11-07 |  |  |  | 6 · real | 2026-08-27 | 0 | 0
13 | Tránsito marítimo | 35 | 12 | FI | 2026-11-09 | 2026-12-14 | Pendiente | 2026-11-22 |  |  |  | 7. Producción de producto | 2026-08-19 | 60 | 0
14 | Aduana México | 10 | 13 | FI | 2026-12-14 | 2026-12-24 | Pendiente | 2026-12-27 |  |  |  | 7 · real | 2026-09-01 | 0 | 0
15 | Lanzamiento | 1 | 14 | FI | 2026-12-24 | 2026-12-25 | Pendiente | 2027-03-08 |  |  |  | 8. Producción de packaging | 2026-08-19 | 30 | 0
[12 empty] | 8 · real | 2026-09-01 | 0 | 0
[12 empty] | 9. Muestras de producción a México (fotografía) | 2026-08-19 | 45 | 0
[12 empty] | 9 · real | 2026-10-01 | 0 | 0
[12 empty] | 10. Gestión proveedores Cloé | 2026-08-19 | 60 | 0
[12 empty] | 10 · real | 2026-09-01 | 0 | 0
[12 empty] | 11. Inspección | 2026-10-18 | 7 | 0
[12 empty] | 11 · real | 2026-11-01 | 0 | 0
[12 empty] | 12. Orden terminada + CUT OFF + tiempos puerto | 2026-10-25 | 15 | 0
[12 empty] | 12 · real | 2026-11-07 | 0 | 0
[12 empty] | 13. Tránsito marítimo | 2026-11-09 | 35 | 0
[12 empty] | 13 · real | 2026-11-22 | 0 | 0
[12 empty] | 14. Aduana México | 2026-12-14 | 10 | 0
[12 empty] | 14 · real | 2026-12-27 | 0 | 0
[12 empty] | 15. Lanzamiento | 2026-12-24 | 1 | 0
[12 empty] | 15 · real | 2027-03-08 | 0 | 0
Formulas:
Inicio = [Inicio]
Inicio = IF([Depende de (#)]="",C4,IF([Tipo dep.]="II",INDEX(F6:F20,MATCH([Depende de (#)],A6:A20,0)),INDEX(G6:G20,MATCH([Depende de (#)],A6:A20,0))))
Fin = [Inicio]+[Dur. (días)]

## NECK PILLOW
CRONOGRAMA DE PROYECTO - PEANUTS 2026
NECK PILLOW - Azul y negro
| Fecha de aprobación de renders: | 2026-06-17 | [5 empty] | Hoy: | 2026-07-01
# | Tarea | Dur. (días) | Depende de (#) | Tipo dep. | Inicio | Fin | Estatus | Inicio real | Fin real | Dur. real (días) | Desvío (días) | Tarea | Inicio | Estimado | Real
1 | Muestras finalizadas en China | 30 |  |  | 2026-06-17 | 2026-07-17 | En curso | 2026-06-23 |  |  |  | 1. Muestras finalizadas en China | 2026-06-17 | 30 | 0
2 | Courier a Mexico | 10 | 1 |  | 2026-07-17 | 2026-07-27 | Pendiente | 2026-07-20 |  |  |  | 1 · real | 2026-06-23 | 0 | 0
3 | DEADLINE aprobación Cloé (confirmación muestra final) | 5 | 2 | FI | 2026-07-27 | 2026-08-01 | Pendiente | 2026-08-15 |  |  |  | 2. Courier a Mexico | 2026-07-17 | 10 | 0
4 | Reunión con Comité y entrega de muestras | 12 | 2 | FI | 2026-07-27 | 2026-08-08 | Pendiente | 2026-07-30 |  |  |  | 2 · real | 2026-07-20 | 0 | 0
5 | Confirmación de muestras y packaging | 4 | 4 | FI | 2026-08-08 | 2026-08-12 | Pendiente | 2026-08-20 |  |  |  | 3. DEADLINE aprobación Cloé (confirmación muestra final) | 2026-07-27 | 5 | 0
6 | Master Cloé (modelo & upc) | 7 | 5 | FI | 2026-08-12 | 2026-08-19 | Pendiente | 2026-08-27 |  |  |  | 3 · real | 2026-08-15 | 0 | 0
7 | Producción de producto | 60 | 6 | FI | 2026-08-19 | 2026-10-18 | Pendiente | 2026-09-01 |  |  |  | 4. Reunión con Comité y entrega de muestras | 2026-07-27 | 12 | 0
8 | Producción de packaging | 30 | 6 | FI | 2026-08-19 | 2026-09-18 | Pendiente | 2026-09-01 |  |  |  | 4 · real | 2026-07-30 | 0 | 0
9 | Muestras de producción a México (fotografía) | 45 | 7 | II | 2026-08-19 | 2026-10-03 | Pendiente | 2026-10-01 |  |  |  | 5. Confirmación de muestras y packaging | 2026-08-08 | 4 | 0
10 | Gestión proveedores Cloé | 60 | 7 | II | 2026-08-19 | 2026-10-18 | Pendiente | 2026-09-01 |  |  |  | 5 · real | 2026-08-20 | 0 | 0
11 | Inspección | 7 |  |  | 2026-10-18 | 2026-10-25 | Pendiente | 2026-11-01 |  |  |  | 6. Master Cloé (modelo & upc) | 2026-08-12 | 7 | 0
12 | Orden terminada + CUT OFF + tiempos puerto | 15 | 11 | FI | 2026-10-25 | 2026-11-09 | Pendiente | 2026-11-07 |  |  |  | 6 · real | 2026-08-27 | 0 | 0
13 | Tránsito marítimo | 35 | 12 | FI | 2026-11-09 | 2026-12-14 | Pendiente | 2026-11-22 |  |  |  | 7. Producción de producto | 2026-08-19 | 60 | 0
14 | Aduana México | 10 | 13 | FI | 2026-12-14 | 2026-12-24 | Pendiente | 2026-12-27 |  |  |  | 7 · real | 2026-09-01 | 0 | 0
15 | Lanzamiento | 1 | 14 | FI | 2026-12-24 | 2026-12-25 | Pendiente | 2027-03-08 |  |  |  | 8. Producción de packaging | 2026-08-19 | 30 | 0
[12 empty] | 8 · real | 2026-09-01 | 0 | 0
[12 empty] | 9. Muestras de producción a México (fotografía) | 2026-08-19 | 45 | 0
[12 empty] | 9 · real | 2026-10-01 | 0 | 0
[12 empty] | 10. Gestión proveedores Cloé | 2026-08-19 | 60 | 0
[12 empty] | 10 · real | 2026-09-01 | 0 | 0
[12 empty] | 11. Inspección | 2026-10-18 | 7 | 0
[12 empty] | 11 · real | 2026-11-01 | 0 | 0
[12 empty] | 12. Orden terminada + CUT OFF + tiempos puerto | 2026-10-25 | 15 | 0
[12 empty] | 12 · real | 2026-11-07 | 0 | 0
[12 empty] | 13. Tránsito marítimo | 2026-11-09 | 35 | 0
[12 empty] | 13 · real | 2026-11-22 | 0 | 0
[12 empty] | 14. Aduana México | 2026-12-14 | 10 | 0
[12 empty] | 14 · real | 2026-12-27 | 0 | 0
[12 empty] | 15. Lanzamiento | 2026-12-24 | 1 | 0
[12 empty] | 15 · real | 2027-03-08 | 0 | 0
Formulas:
Inicio = [Inicio]
Inicio = IF([Depende de (#)]="",C4,IF([Tipo dep.]="II",INDEX(F6:F20,MATCH([Depende de (#)],A6:A20,0)),INDEX(G6:G20,MATCH([Depende de (#)],A6:A20,0))))
Fin = [Inicio]+[Dur. (días)]

## ID TAG
CRONOGRAMA DE PROYECTO - PEANUTS 2026
Identificador de equipaje
| Fecha de aprobación de renders: | 2026-06-17 | [5 empty] | Hoy: | 2026-07-01
# | Tarea | Dur. (días) | Depende de (#) | Tipo dep. | Inicio | Fin | Estatus | Inicio real | Fin real | Dur. real (días) | Desvío (días) | Tarea | Inicio | Estimado | Real
1 | Muestras finalizadas en China | 30 |  |  | 2026-06-17 | 2026-07-17 | En curso | 2026-06-23 |  |  |  | 1. Muestras finalizadas en China | 2026-06-17 | 30 | 0
2 | Courier a Mexico | 10 | 1 |  | 2026-07-17 | 2026-07-27 | Pendiente | 2026-07-20 |  |  |  | 1 · real | 2026-06-23 | 0 | 0
3 | DEADLINE aprobación Cloé (confirmación muestra final) | 5 | 2 | FI | 2026-07-27 | 2026-08-01 | Pendiente | 2026-08-15 |  |  |  | 2. Courier a Mexico | 2026-07-17 | 10 | 0
4 | Reunión con Comité y entrega de muestras | 12 | 2 | FI | 2026-07-27 | 2026-08-08 | Pendiente | 2026-07-30 |  |  |  | 2 · real | 2026-07-20 | 0 | 0
5 | Confirmación de muestras y packaging | 4 | 4 | FI | 2026-08-08 | 2026-08-12 | Pendiente | 2026-08-20 |  |  |  | 3. DEADLINE aprobación Cloé (confirmación muestra final) | 2026-07-27 | 5 | 0
6 | Master Cloé (modelo & upc) | 7 | 5 | FI | 2026-08-12 | 2026-08-19 | Pendiente | 2026-08-27 |  |  |  | 3 · real | 2026-08-15 | 0 | 0
7 | Producción de producto | 60 | 6 | FI | 2026-08-19 | 2026-10-18 | Pendiente | 2026-09-01 |  |  |  | 4. Reunión con Comité y entrega de muestras | 2026-07-27 | 12 | 0
8 | Producción de packaging | 30 | 6 | FI | 2026-08-19 | 2026-09-18 | Pendiente | 2026-09-01 |  |  |  | 4 · real | 2026-07-30 | 0 | 0
9 | Muestras de producción a México (fotografía) | 45 | 7 | II | 2026-08-19 | 2026-10-03 | Pendiente | 2026-10-01 |  |  |  | 5. Confirmación de muestras y packaging | 2026-08-08 | 4 | 0
10 | Gestión proveedores Cloé | 60 | 7 | II | 2026-08-19 | 2026-10-18 | Pendiente | 2026-09-01 |  |  |  | 5 · real | 2026-08-20 | 0 | 0
11 | Inspección | 7 |  |  | 2026-10-18 | 2026-10-25 | Pendiente | 2026-11-01 |  |  |  | 6. Master Cloé (modelo & upc) | 2026-08-12 | 7 | 0
12 | Orden terminada + CUT OFF + tiempos puerto | 15 | 11 | FI | 2026-10-25 | 2026-11-09 | Pendiente | 2026-11-07 |  |  |  | 6 · real | 2026-08-27 | 0 | 0
13 | Tránsito marítimo | 35 | 12 | FI | 2026-11-09 | 2026-12-14 | Pendiente | 2026-11-22 |  |  |  | 7. Producción de producto | 2026-08-19 | 60 | 0
14 | Aduana México | 10 | 13 | FI | 2026-12-14 | 2026-12-24 | Pendiente | 2026-12-27 |  |  |  | 7 · real | 2026-09-01 | 0 | 0
15 | Lanzamiento | 1 | 14 | FI | 2026-12-24 | 2026-12-25 | Pendiente | 2027-03-08 |  |  |  | 8. Producción de packaging | 2026-08-19 | 30 | 0
[12 empty] | 8 · real | 2026-09-01 | 0 | 0
[12 empty] | 9. Muestras de producción a México (fotografía) | 2026-08-19 | 45 | 0
[12 empty] | 9 · real | 2026-10-01 | 0 | 0
[12 empty] | 10. Gestión proveedores Cloé | 2026-08-19 | 60 | 0
[12 empty] | 10 · real | 2026-09-01 | 0 | 0
[12 empty] | 11. Inspección | 2026-10-18 | 7 | 0
[12 empty] | 11 · real | 2026-11-01 | 0 | 0
[12 empty] | 12. Orden terminada + CUT OFF + tiempos puerto | 2026-10-25 | 15 | 0
[12 empty] | 12 · real | 2026-11-07 | 0 | 0
[12 empty] | 13. Tránsito marítimo | 2026-11-09 | 35 | 0
[12 empty] | 13 · real | 2026-11-22 | 0 | 0
[12 empty] | 14. Aduana México | 2026-12-14 | 10 | 0
[12 empty] | 14 · real | 2026-12-27 | 0 | 0
[12 empty] | 15. Lanzamiento | 2026-12-24 | 1 | 0
[12 empty] | 15 · real | 2027-03-08 | 0 | 0
Formulas:
Inicio = [Inicio]
Inicio = IF([Depende de (#)]="",C4,IF([Tipo dep.]="II",INDEX(F6:F20,MATCH([Depende de (#)],A6:A20,0)),INDEX(G6:G20,MATCH([Depende de (#)],A6:A20,0))))
Fin = [Inicio]+[Dur. (días)]