## Promocional A
CRONOGRAMA DE PROYECTO - PROMOCIONAL 2026
PROMOCIONAL A
| Fecha de aprobación de renders: | 2026-05-28 | [5 empty] | Hoy: | 2026-07-01
# | Tarea | Dur. (días) | Depende de (#) | Tipo dep. | Inicio | Fin | Estatus | Inicio real | Fin real | Dur. real (días) | Desvío (días) | Tarea | Inicio | Estimado | Real
1 | Muestras finalizadas en China | 30 |  |  | 2026-05-28 | 2026-06-27 | En curso | 2026-06-03 | 2026-07-03 | 30 | 6 | 1. Muestras finalizadas en China | 2026-05-28 | 30 | 0
2 | Courier a Mexico | 10 | 1 |  | 2026-06-27 | 2026-07-07 | Pendiente | 2026-07-06 |  |  |  | 1 · real | 2026-06-03 | 0 | 30
3 | DEADLINE aprobación Cloé (confirmación muestra final) | 5 | 2 | FI | 2026-07-07 | 2026-07-12 | Pendiente | 2026-07-25 |  |  |  | 2. Courier a Mexico | 2026-06-27 | 10 | 0
4 | Reunión con Comité y entrega de muestras | 12 | 2 | FI | 2026-07-07 | 2026-07-19 | Pendiente | 2026-07-15 |  |  |  | 2 · real | 2026-07-06 | 0 | 0
5 | Confirmación de muestras y packaging | 4 | 4 | FI | 2026-07-19 | 2026-07-23 | Pendiente | 2026-07-25 |  |  |  | 3. DEADLINE aprobación Cloé (confirmación muestra final) | 2026-07-07 | 5 | 0
6 | Master Cloé (modelo & upc) | 7 | 5 | FI | 2026-07-23 | 2026-07-30 | Pendiente | 2026-07-31 |  |  |  | 3 · real | 2026-07-25 | 0 | 0
7 | Producción de producto | 60 | 6 | FI | 2026-07-30 | 2026-09-28 | Pendiente | 2026-08-03 |  |  |  | 4. Reunión con Comité y entrega de muestras | 2026-07-07 | 12 | 0
8 | Producción de packaging | 30 | 6 | FI | 2026-07-30 | 2026-08-29 | Pendiente | 2026-08-03 |  |  |  | 4 · real | 2026-07-15 | 0 | 0
9 | Muestras de producción a México (fotografía) | 45 | 7 | II | 2026-07-30 | 2026-09-13 | Pendiente | 2026-09-15 |  |  |  | 5. Confirmación de muestras y packaging | 2026-07-19 | 4 | 0
10 | Gestión proveedores Cloé | 60 | 7 | II | 2026-07-30 | 2026-09-28 | Pendiente | 2026-08-03 |  |  |  | 5 · real | 2026-07-25 | 0 | 0
11 | Inspección | 7 |  |  | 2026-09-28 | 2026-10-05 | Pendiente | Golden week? Antes o despues del 1 al 10 Octubre |  |  |  | 6. Master Cloé (modelo & upc) | 2026-07-23 | 7 | 0
12 | Orden terminada + CUT OFF + tiempos puerto | 15 | 11 | FI | 2026-10-05 | 2026-10-20 | Pendiente |  |  |  |  | 6 · real | 2026-07-31 | 0 | 0
13 | Tránsito marítimo | 35 | 12 | FI | 2026-10-20 | 2026-11-24 | Pendiente |  |  |  |  | 7. Producción de producto | 2026-07-30 | 60 | 0
14 | Aduana México | 10 | 13 | FI | 2026-11-24 | 2026-12-04 | Pendiente |  |  |  |  | 7 · real | 2026-08-03 | 0 | 0
15 | Lanzamiento | 1 | 14 | FI | 2026-12-04 | 2026-12-05 | Pendiente | Noviembre |  |  |  | 8. Producción de packaging | 2026-07-30 | 30 | 0
[12 empty] | 8 · real | 2026-08-03 | 0 | 0
[12 empty] | 9. Muestras de producción a México (fotografía) | 2026-07-30 | 45 | 0
[12 empty] | 9 · real | 2026-09-15 | 0 | 0
[12 empty] | 10. Gestión proveedores Cloé | 2026-07-30 | 60 | 0
[12 empty] | 10 · real | 2026-08-03 | 0 | 0
[12 empty] | 11. Inspección | 2026-09-28 | 7 | 0
[12 empty] | 11 · real | Golden week? Antes o despues del 1 al 10 Octubre | 0 | 0
[12 empty] | 12. Orden terminada + CUT OFF + tiempos puerto | 2026-10-05 | 15 | 0
[12 empty] | 12 · real | 2026-10-05 | 0 | 0
[12 empty] | 13. Tránsito marítimo | 2026-10-20 | 35 | 0
[12 empty] | 13 · real | 2026-10-20 | 0 | 0
[12 empty] | 14. Aduana México | 2026-11-24 | 10 | 0
[12 empty] | 14 · real | 2026-11-24 | 0 | 0
[12 empty] | 15. Lanzamiento | 2026-12-04 | 1 | 0
[12 empty] | 15 · real | Noviembre | 0 | 0
Formulas:
Inicio = [Inicio]
Inicio = IF([Depende de (#)]="",C4,IF([Tipo dep.]="II",INDEX(F6:F20,MATCH([Depende de (#)],A6:A20,0)),INDEX(G6:G20,MATCH([Depende de (#)],A6:A20,0))))
Fin = [Inicio]+[Dur. (días)]

## Promocional B
CRONOGRAMA DE PROYECTO - PROMOCIONAL 2026
PROMOCIONAL B
| Fecha de aprobación de renders: | 2026-05-28 | [5 empty] | Hoy: | 2026-07-01
# | Tarea | Dur. (días) | Depende de (#) | Tipo dep. | Inicio | Fin | Estatus | Inicio real | Fin real | Dur. real (días) | Desvío (días) | Tarea | Inicio | Estimado | Real
1 | Muestras finalizadas en China | 30 |  |  | 2026-05-28 | 2026-06-27 | En curso | 2026-06-03 | 2026-07-03 | 30 | 6 | 1. Muestras finalizadas en China | 2026-05-28 | 30 | 0
2 | Courier a Mexico | 10 | 1 |  | 2026-06-27 | 2026-07-07 | Pendiente | 2026-07-06 |  |  |  | 1 · real | 2026-06-03 | 0 | 30
3 | DEADLINE aprobación Cloé (confirmación muestra final) | 5 | 2 | FI | 2026-07-07 | 2026-07-12 | Pendiente | 2026-07-25 |  |  |  | 2. Courier a Mexico | 2026-06-27 | 10 | 0
4 | Reunión con Comité y entrega de muestras | 12 | 2 | FI | 2026-07-07 | 2026-07-19 | Pendiente | 2026-07-15 |  |  |  | 2 · real | 2026-07-06 | 0 | 0
5 | Confirmación de muestras y packaging | 4 | 4 | FI | 2026-07-19 | 2026-07-23 | Pendiente | 2026-07-25 |  |  |  | 3. DEADLINE aprobación Cloé (confirmación muestra final) | 2026-07-07 | 5 | 0
6 | Master Cloé (modelo & upc) | 7 | 5 | FI | 2026-07-23 | 2026-07-30 | Pendiente | 2026-07-31 |  |  |  | 3 · real | 2026-07-25 | 0 | 0
7 | Producción de producto | 60 | 6 | FI | 2026-07-30 | 2026-09-28 | Pendiente | 2026-08-03 |  |  |  | 4. Reunión con Comité y entrega de muestras | 2026-07-07 | 12 | 0
8 | Producción de packaging | 30 | 6 | FI | 2026-07-30 | 2026-08-29 | Pendiente | 2026-08-03 |  |  |  | 4 · real | 2026-07-15 | 0 | 0
9 | Muestras de producción a México (fotografía) | 45 | 7 | II | 2026-07-30 | 2026-09-13 | Pendiente | 2026-09-15 |  |  |  | 5. Confirmación de muestras y packaging | 2026-07-19 | 4 | 0
10 | Gestión proveedores Cloé | 60 | 7 | II | 2026-07-30 | 2026-09-28 | Pendiente | 2026-08-03 |  |  |  | 5 · real | 2026-07-25 | 0 | 0
11 | Inspección | 7 |  |  | 2026-09-28 | 2026-10-05 | Pendiente | Golden week? Antes o despues del 1 al 10 Octubre |  |  |  | 6. Master Cloé (modelo & upc) | 2026-07-23 | 7 | 0
12 | Orden terminada + CUT OFF + tiempos puerto | 15 | 11 | FI | 2026-10-05 | 2026-10-20 | Pendiente |  |  |  |  | 6 · real | 2026-07-31 | 0 | 0
13 | Tránsito marítimo | 35 | 12 | FI | 2026-10-20 | 2026-11-24 | Pendiente |  |  |  |  | 7. Producción de producto | 2026-07-30 | 60 | 0
14 | Aduana México | 10 | 13 | FI | 2026-11-24 | 2026-12-04 | Pendiente |  |  |  |  | 7 · real | 2026-08-03 | 0 | 0
15 | Lanzamiento | 1 | 14 | FI | 2026-12-04 | 2026-12-05 | Pendiente | Noviembre |  |  |  | 8. Producción de packaging | 2026-07-30 | 30 | 0
[12 empty] | 8 · real | 2026-08-03 | 0 | 0
[12 empty] | 9. Muestras de producción a México (fotografía) | 2026-07-30 | 45 | 0
[12 empty] | 9 · real | 2026-09-15 | 0 | 0
[12 empty] | 10. Gestión proveedores Cloé | 2026-07-30 | 60 | 0
[12 empty] | 10 · real | 2026-08-03 | 0 | 0
[12 empty] | 11. Inspección | 2026-09-28 | 7 | 0
[12 empty] | 11 · real | Golden week? Antes o despues del 1 al 10 Octubre | 0 | 0
[12 empty] | 12. Orden terminada + CUT OFF + tiempos puerto | 2026-10-05 | 15 | 0
[12 empty] | 12 · real | 2026-10-05 | 0 | 0
[12 empty] | 13. Tránsito marítimo | 2026-10-20 | 35 | 0
[12 empty] | 13 · real | 2026-10-20 | 0 | 0
[12 empty] | 14. Aduana México | 2026-11-24 | 10 | 0
[12 empty] | 14 · real | 2026-11-24 | 0 | 0
[12 empty] | 15. Lanzamiento | 2026-12-04 | 1 | 0
[12 empty] | 15 · real | Noviembre | 0 | 0
Formulas:
Inicio = [Inicio]
Inicio = IF([Depende de (#)]="",C4,IF([Tipo dep.]="II",INDEX(F6:F20,MATCH([Depende de (#)],A6:A20,0)),INDEX(G6:G20,MATCH([Depende de (#)],A6:A20,0))))
Fin = [Inicio]+[Dur. (días)]

## Promocional C
CRONOGRAMA DE PROYECTO - PROMOCIONAL 2026
PROMOCIONAL C
| Fecha de aprobación de renders: | 2026-05-28 | [5 empty] | Hoy: | 2026-07-01
# | Tarea | Dur. (días) | Depende de (#) | Tipo dep. | Inicio | Fin | Estatus | Inicio real | Fin real | Dur. real (días) | Desvío (días) | Tarea | Inicio | Estimado | Real
1 | Muestras finalizadas en China | 30 |  |  | 2026-05-28 | 2026-06-27 | En curso | 2026-06-03 | 2026-07-03 | 30 | 6 | 1. Muestras finalizadas en China | 2026-05-28 | 30 | 0
2 | Courier a Mexico | 10 | 1 |  | 2026-06-27 | 2026-07-07 | Pendiente | 2026-07-06 |  |  |  | 1 · real | 2026-06-03 | 0 | 30
3 | DEADLINE aprobación Cloé (confirmación muestra final) | 5 | 2 | FI | 2026-07-07 | 2026-07-12 | Pendiente | 2026-07-25 |  |  |  | 2. Courier a Mexico | 2026-06-27 | 10 | 0
4 | Reunión con Comité y entrega de muestras | 12 | 2 | FI | 2026-07-07 | 2026-07-19 | Pendiente | 2026-07-15 |  |  |  | 2 · real | 2026-07-06 | 0 | 0
5 | Confirmación de muestras y packaging | 4 | 4 | FI | 2026-07-19 | 2026-07-23 | Pendiente | 2026-07-25 |  |  |  | 3. DEADLINE aprobación Cloé (confirmación muestra final) | 2026-07-07 | 5 | 0
6 | Master Cloé (modelo & upc) | 7 | 5 | FI | 2026-07-23 | 2026-07-30 | Pendiente | 2026-07-31 |  |  |  | 3 · real | 2026-07-25 | 0 | 0
7 | Producción de producto | 60 | 6 | FI | 2026-07-30 | 2026-09-28 | Pendiente | 2026-08-03 |  |  |  | 4. Reunión con Comité y entrega de muestras | 2026-07-07 | 12 | 0
8 | Producción de packaging | 30 | 6 | FI | 2026-07-30 | 2026-08-29 | Pendiente | 2026-08-03 |  |  |  | 4 · real | 2026-07-15 | 0 | 0
9 | Muestras de producción a México (fotografía) | 45 | 7 | II | 2026-07-30 | 2026-09-13 | Pendiente | 2026-09-15 |  |  |  | 5. Confirmación de muestras y packaging | 2026-07-19 | 4 | 0
10 | Gestión proveedores Cloé | 60 | 7 | II | 2026-07-30 | 2026-09-28 | Pendiente | 2026-08-03 |  |  |  | 5 · real | 2026-07-25 | 0 | 0
11 | Inspección | 7 |  |  | 2026-09-28 | 2026-10-05 | Pendiente | Golden week? Antes o despues del 1 al 10 Octubre |  |  |  | 6. Master Cloé (modelo & upc) | 2026-07-23 | 7 | 0
12 | Orden terminada + CUT OFF + tiempos puerto | 15 | 11 | FI | 2026-10-05 | 2026-10-20 | Pendiente |  |  |  |  | 6 · real | 2026-07-31 | 0 | 0
13 | Tránsito marítimo | 35 | 12 | FI | 2026-10-20 | 2026-11-24 | Pendiente |  |  |  |  | 7. Producción de producto | 2026-07-30 | 60 | 0
14 | Aduana México | 10 | 13 | FI | 2026-11-24 | 2026-12-04 | Pendiente |  |  |  |  | 7 · real | 2026-08-03 | 0 | 0
15 | Lanzamiento | 1 | 14 | FI | 2026-12-04 | 2026-12-05 | Pendiente | Noviembre |  |  |  | 8. Producción de packaging | 2026-07-30 | 30 | 0
[12 empty] | 8 · real | 2026-08-03 | 0 | 0
[12 empty] | 9. Muestras de producción a México (fotografía) | 2026-07-30 | 45 | 0
[12 empty] | 9 · real | 2026-09-15 | 0 | 0
[12 empty] | 10. Gestión proveedores Cloé | 2026-07-30 | 60 | 0
[12 empty] | 10 · real | 2026-08-03 | 0 | 0
[12 empty] | 11. Inspección | 2026-09-28 | 7 | 0
[12 empty] | 11 · real | Golden week? Antes o despues del 1 al 10 Octubre | 0 | 0
[12 empty] | 12. Orden terminada + CUT OFF + tiempos puerto | 2026-10-05 | 15 | 0
[12 empty] | 12 · real | 2026-10-05 | 0 | 0
[12 empty] | 13. Tránsito marítimo | 2026-10-20 | 35 | 0
[12 empty] | 13 · real | 2026-10-20 | 0 | 0
[12 empty] | 14. Aduana México | 2026-11-24 | 10 | 0
[12 empty] | 14 · real | 2026-11-24 | 0 | 0
[12 empty] | 15. Lanzamiento | 2026-12-04 | 1 | 0
[12 empty] | 15 · real | Noviembre | 0 | 0
Formulas:
Inicio = [Inicio]
Inicio = IF([Depende de (#)]="",C4,IF([Tipo dep.]="II",INDEX(F6:F20,MATCH([Depende de (#)],A6:A20,0)),INDEX(G6:G20,MATCH([Depende de (#)],A6:A20,0))))
Fin = [Inicio]+[Dur. (días)]