## 6TRAO26787NEG
CRONOGRAMA DE PROYECTO - NUEVOS DESARROLLOS 2026
PASSPORT HOLDER with magnet — BLACK (6TRAO26787NEG)
| Fecha inicio: | 2025-12-23 | [5 empty] | Hoy: | 2026-07-01
# | Tarea | Dur. (días) | Depende de (#) | Tipo dep. | Inicio | Fin | Estatus | Inicio real | Fin real | Dur. real (días) | Desvío (días) | Comentarios | Tarea | Inicio | Estimado | Real
1 | Segunda tanda de muestras finalizadas en China | 30 |  |  | 2025-12-23 | 2026-01-22 | Completada | 2025-12-23 | 2026-02-06 | 45 | 15 |  | 1. Segunda tanda de muestras finalizadas en China | 2025-12-23 | 30 | 0
2 | Courier a Mexico | 10 | 1 |  | 2026-01-22 | 2026-02-01 | Completada | 2026-02-11 | 2026-03-10 | 27 | 37 |  | 1 · real | 2025-12-23 | 0 | 45
3 | DEADLINE aprobación Cloé (confirmación muestra final) | 5 | 2 | FI | 2026-02-01 | 2026-02-06 | Completada |  | 2026-03-23 |  | 45 |  | 2. Courier a Mexico | 2026-01-22 | 10 | 0
4 | Reunión con Comité y entrega de muestras | 12 | 2 | FI | 2026-02-01 | 2026-02-13 | Completada | 2026-03-10 | 2026-03-23 | 13 | 38 |  | 2 · real | 2026-02-11 | 0 | 27
5 | Confirmación de muestras y packaging | 4 | 4 | FI | 2026-02-13 | 2026-02-17 | Completada | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 4 | 38 |  | 3. DEADLINE aprobación Cloé (confirmación muestra final) | 2026-02-01 | 5 | 0
6 | Master Cloé (modelo & upc) | 7 | 5 | FI | 2026-02-17 | 2026-02-24 | Completada | 2026-03-27 | 2026-05-22 | 56 | 87 |  | 3 · real | 2026-02-01 | 0 | 0
7 | Producción de producto | 60 | 6 | FI | 2026-02-24 | 2026-04-25 | Completada | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 44 | 63 |  | 4. Reunión con Comité y entrega de muestras | 2026-02-01 | 12 | 0
8 | Producción de packaging | 30 | 6 | FI | 2026-02-24 | 2026-03-26 | Completada | 2026-06-08 | 2026-06-27 | 19 | 93 |  | 4 · real | 2026-03-10 | 0 | 13
9 | Muestras de producción a México (fotografía) | 45 | 7 | II | 2026-02-24 | 2026-04-10 | En curso | 2026-07-06 |  |  |  |  | 5. Confirmación de muestras y packaging | 2026-02-13 | 4 | 0
10 | Gestión proveedores Cloé | 60 | 7 | II | 2026-02-24 | 2026-04-25 | Completada | [5 empty] | 5 · real | 2026-03-23 | 0 | 4
11 | Inspección | 7 |  |  | 2026-04-25 | 2026-05-02 | En curso | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 4 | 66 |  | 6. Master Cloé (modelo & upc) | 2026-02-17 | 7 | 0
12 | Orden terminada + CUT OFF + tiempos puerto | 15 | 11 | FI | 2026-05-02 | 2026-05-17 | Pendiente | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 3 | 54 |  | 6 · real | 2026-03-27 | 0 | 56
13 | Tránsito marítimo | 35 | 12 | FI | 2026-05-17 | 2026-06-21 | Pendiente | 2026-07-12 | 2026-08-10 | 29 | 50 |  | 7. Producción de producto | 2026-02-24 | 60 | 0
14 | Aduana México | 10 | 13 | FI | 2026-06-21 | 2026-07-01 | Pendiente | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 7 | 47 |  | 7 · real | 2026-05-14 | 0 | 44
15 | Lanzamiento | 1 | 14 | FI | 2026-07-01 | 2026-07-02 | Pendiente |  | 2026-09-01 |  | 61 |  | 8. Producción de packaging | 2026-02-24 | 30 | 0
[13 empty] | 8 · real | 2026-06-08 | 0 | 19
[13 empty] | 9. Muestras de producción a México (fotografía) | 2026-02-24 | 45 | 0
[13 empty] | 9 · real | 2026-07-06 | 0 | 0
[13 empty] | 10. Gestión proveedores Cloé | 2026-02-24 | 60 | 0
[13 empty] | 10 · real | 2026-02-24 | 0 | 0
[13 empty] | 11. Inspección | 2026-04-25 | 7 | 0
[13 empty] | 11 · real | 2026-07-03 | 0 | 4
[13 empty] | 12. Orden terminada + CUT OFF + tiempos puerto | 2026-05-02 | 15 | 0
[13 empty] | 12 · real | 2026-07-07 | 0 | 3
[13 empty] | 13. Tránsito marítimo | 2026-05-17 | 35 | 0
[13 empty] | 13 · real | 2026-07-12 | 0 | 29
[13 empty] | 14. Aduana México | 2026-06-21 | 10 | 0
[13 empty] | 14 · real | 2026-08-10 | 0 | 7
[13 empty] | 15. Lanzamiento | 2026-07-01 | 1 | 0
[13 empty] | 15 · real | 2026-07-01 | 0 | 0
Formulas:
Inicio = [Inicio]
Inicio = IF([Depende de (#)]="",C4,IF([Tipo dep.]="II",INDEX(F6:F20,MATCH([Depende de (#)],A6:A20,0)),INDEX(G6:G20,MATCH([Depende de (#)],A6:A20,0))))
Fin = [Inicio]+[Dur. (días)]
Note on I7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Fueron detenidos por Aduana, se enviaron nuevamente el 06/03/2026

## 6TRAO26787BEI
CRONOGRAMA DE PROYECTO - NUEVOS DESARROLLOS 2026
PASSPORT HOLDER with magnet — BEIGE (6TRAO26787BEI)
| Fecha inicio: | 2025-12-23 | [5 empty] | Hoy: | 2026-07-01
# | Tarea | Dur. (días) | Depende de (#) | Tipo dep. | Inicio | Fin | Estatus | Inicio real | Fin real | Dur. real (días) | Desvío (días) | Tarea | Inicio | Estimado | Real
1 | Muestras finalizadas en China | 30 |  |  | 2025-12-23 | 2026-01-22 | Completada | 2025-12-23 | 2026-02-06 | 45 | 15 | 1. Muestras finalizadas en China | 2025-12-23 | 30 | 0
2 | Courier a Mexico | 10 | 1 |  | 2026-01-22 | 2026-02-01 | Completada | 2026-02-11 | 2026-03-10 | 27 | 37 | 1 · real | 2025-12-23 | 0 | 45
3 | DEADLINE aprobación Cloé (confirmación muestra final) | 5 | 2 | FI | 2026-02-01 | 2026-02-06 | Completada |  | 2026-03-23 |  | 45 | 2. Courier a Mexico | 2026-01-22 | 10 | 0
4 | Reunión con Comité y entrega de muestras | 12 | 2 | FI | 2026-02-01 | 2026-02-13 | Completada | 2026-03-10 | 2026-03-23 | 13 | 38 | 2 · real | 2026-02-11 | 0 | 27
5 | Confirmación de muestras y packaging | 4 | 4 | FI | 2026-02-13 | 2026-02-17 | Completada | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 4 | 38 | 3. DEADLINE aprobación Cloé (confirmación muestra final) | 2026-02-01 | 5 | 0
6 | Master Cloé (modelo & upc) | 7 | 5 | FI | 2026-02-17 | 2026-02-24 | Completada | 2026-03-27 | 2026-05-22 | 56 | 87 | 3 · real | 2026-02-01 | 0 | 0
7 | Producción de producto | 60 | 6 | FI | 2026-02-24 | 2026-04-25 | Completada | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 44 | 63 | 4. Reunión con Comité y entrega de muestras | 2026-02-01 | 12 | 0
8 | Producción de packaging | 30 | 6 | FI | 2026-02-24 | 2026-03-26 | Completada | 2026-06-08 | 2026-06-27 | 19 | 93 | 4 · real | 2026-03-10 | 0 | 13
9 | Muestras de producción a México (fotografía) | 45 | 7 | II | 2026-02-24 | 2026-04-10 | En curso | 2026-07-06 |  |  |  | 5. Confirmación de muestras y packaging | 2026-02-13 | 4 | 0
10 | Gestión proveedores Cloé | 60 | 7 | II | 2026-02-24 | 2026-04-25 | Completada |  |  |  |  | 5 · real | 2026-03-23 | 0 | 4
11 | Inspección | 7 |  |  | 2026-04-25 | 2026-05-02 | En curso | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 4 | 66 | 6. Master Cloé (modelo & upc) | 2026-02-17 | 7 | 0
12 | Orden terminada + CUT OFF + tiempos puerto | 15 | 11 | FI | 2026-05-02 | 2026-05-17 | Pendiente | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 3 | 54 | 6 · real | 2026-03-27 | 0 | 56
13 | Tránsito marítimo | 35 | 12 | FI | 2026-05-17 | 2026-06-21 | Pendiente | 2026-07-12 | 2026-08-10 | 29 | 50 | 7. Producción de producto | 2026-02-24 | 60 | 0
14 | Aduana México | 10 | 13 | FI | 2026-06-21 | 2026-07-01 | Pendiente | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 7 | 47 | 7 · real | 2026-05-14 | 0 | 44
15 | Lanzamiento | 1 | 14 | FI | 2026-07-01 | 2026-07-02 | Pendiente |  | 2026-09-01 |  | 61 | 8. Producción de packaging | 2026-02-24 | 30 | 0
[12 empty] | 8 · real | 2026-06-08 | 0 | 19
[12 empty] | 9. Muestras de producción a México (fotografía) | 2026-02-24 | 45 | 0
[12 empty] | 9 · real | 2026-07-06 | 0 | 0
[12 empty] | 10. Gestión proveedores Cloé | 2026-02-24 | 60 | 0
[12 empty] | 10 · real | 2026-02-24 | 0 | 0
[12 empty] | 11. Inspección | 2026-04-25 | 7 | 0
[12 empty] | 11 · real | 2026-07-03 | 0 | 4
[12 empty] | 12. Orden terminada + CUT OFF + tiempos puerto | 2026-05-02 | 15 | 0
[12 empty] | 12 · real | 2026-07-07 | 0 | 3
[12 empty] | 13. Tránsito marítimo | 2026-05-17 | 35 | 0
[12 empty] | 13 · real | 2026-07-12 | 0 | 29
[12 empty] | 14. Aduana México | 2026-06-21 | 10 | 0
[12 empty] | 14 · real | 2026-08-10 | 0 | 7
[12 empty] | 15. Lanzamiento | 2026-07-01 | 1 | 0
[12 empty] | 15 · real | 2026-07-01 | 0 | 0
Formulas:
Inicio = [Inicio]
Inicio = IF([Depende de (#)]="",C4,IF([Tipo dep.]="II",INDEX(F6:F20,MATCH([Depende de (#)],A6:A20,0)),INDEX(G6:G20,MATCH([Depende de (#)],A6:A20,0))))
Fin = [Inicio]+[Dur. (días)]
Note on I7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Fueron detenidos por Aduana, se enviaron nuevamente el 06/03/2026

## 6TRAO26788NEG
CRONOGRAMA DE PROYECTO - NUEVOS DESARROLLOS 2026
PASSPORT HOLDER — BLACK individual size (6TRAO26788NEG)
| Fecha inicio: | 2025-12-23 | [5 empty] | Hoy: | 2026-07-01
# | Tarea | Dur. (días) | Depende de (#) | Tipo dep. | Inicio | Fin | Estatus | Inicio real | Fin real | Dur. real (días) | Desvío (días) | Tarea | Inicio | Estimado | Real
1 | Muestras finalizadas en China | 30 |  |  | 2025-12-23 | 2026-01-22 | Completada | 2025-12-23 | 2026-02-06 | 45 | 15 | 1. Muestras finalizadas en China | 2025-12-23 | 30 | 0
2 | Courier a Mexico | 10 | 1 |  | 2026-01-22 | 2026-02-01 | Completada | 2026-02-11 | 2026-03-10 | 27 | 37 | 1 · real | 2025-12-23 | 0 | 45
3 | DEADLINE aprobación Cloé (confirmación muestra final) | 5 | 2 | FI | 2026-02-01 | 2026-02-06 | Completada |  | 2026-03-23 |  | 45 | 2. Courier a Mexico | 2026-01-22 | 10 | 0
4 | Reunión con Comité y entrega de muestras | 12 | 2 | FI | 2026-02-01 | 2026-02-13 | Completada | 2026-03-10 | 2026-03-23 | 13 | 38 | 2 · real | 2026-02-11 | 0 | 27
5 | Confirmación de muestras y packaging | 4 | 4 | FI | 2026-02-13 | 2026-02-17 | Completada | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 4 | 38 | 3. DEADLINE aprobación Cloé (confirmación muestra final) | 2026-02-01 | 5 | 0
6 | Master Cloé (modelo & upc) | 7 | 5 | FI | 2026-02-17 | 2026-02-24 | Completada | 2026-03-27 | 2026-05-22 | 56 | 87 | 3 · real | 2026-02-01 | 0 | 0
7 | Producción de producto | 60 | 6 | FI | 2026-02-24 | 2026-04-25 | Completada | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 44 | 63 | 4. Reunión con Comité y entrega de muestras | 2026-02-01 | 12 | 0
8 | Producción de packaging | 30 | 6 | FI | 2026-02-24 | 2026-03-26 | Completada | 2026-06-08 | 2026-06-27 | 19 | 93 | 4 · real | 2026-03-10 | 0 | 13
9 | Muestras de producción a México (fotografía) | 45 | 7 | II | 2026-02-24 | 2026-04-10 | En curso | 2026-07-06 |  |  |  | 5. Confirmación de muestras y packaging | 2026-02-13 | 4 | 0
10 | Gestión proveedores Cloé | 60 | 7 | II | 2026-02-24 | 2026-04-25 | Completada |  |  |  |  | 5 · real | 2026-03-23 | 0 | 4
11 | Inspección | 7 |  |  | 2026-04-25 | 2026-05-02 | En curso | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 4 | 66 | 6. Master Cloé (modelo & upc) | 2026-02-17 | 7 | 0
12 | Orden terminada + CUT OFF + tiempos puerto | 15 | 11 | FI | 2026-05-02 | 2026-05-17 | Pendiente | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 3 | 54 | 6 · real | 2026-03-27 | 0 | 56
13 | Tránsito marítimo | 35 | 12 | FI | 2026-05-17 | 2026-06-21 | Pendiente | 2026-07-12 | 2026-08-10 | 29 | 50 | 7. Producción de producto | 2026-02-24 | 60 | 0
14 | Aduana México | 10 | 13 | FI | 2026-06-21 | 2026-07-01 | Pendiente | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 7 | 47 | 7 · real | 2026-05-14 | 0 | 44
15 | Lanzamiento | 1 | 14 | FI | 2026-07-01 | 2026-07-02 | Pendiente |  | 2026-09-01 |  | 61 | 8. Producción de packaging | 2026-02-24 | 30 | 0
[12 empty] | 8 · real | 2026-06-08 | 0 | 19
[12 empty] | 9. Muestras de producción a México (fotografía) | 2026-02-24 | 45 | 0
[12 empty] | 9 · real | 2026-07-06 | 0 | 0
[12 empty] | 10. Gestión proveedores Cloé | 2026-02-24 | 60 | 0
[12 empty] | 10 · real | 2026-02-24 | 0 | 0
[12 empty] | 11. Inspección | 2026-04-25 | 7 | 0
[12 empty] | 11 · real | 2026-07-03 | 0 | 4
[12 empty] | 12. Orden terminada + CUT OFF + tiempos puerto | 2026-05-02 | 15 | 0
[12 empty] | 12 · real | 2026-07-07 | 0 | 3
[12 empty] | 13. Tránsito marítimo | 2026-05-17 | 35 | 0
[12 empty] | 13 · real | 2026-07-12 | 0 | 29
[12 empty] | 14. Aduana México | 2026-06-21 | 10 | 0
[12 empty] | 14 · real | 2026-08-10 | 0 | 7
[12 empty] | 15. Lanzamiento | 2026-07-01 | 1 | 0
[12 empty] | 15 · real | 2026-07-01 | 0 | 0
Formulas:
Inicio = [Inicio]
Inicio = IF([Depende de (#)]="",C4,IF([Tipo dep.]="II",INDEX(F6:F20,MATCH([Depende de (#)],A6:A20,0)),INDEX(G6:G20,MATCH([Depende de (#)],A6:A20,0))))
Fin = [Inicio]+[Dur. (días)]
Note on I7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Fueron detenidos por Aduana, se enviaron nuevamente el 06/03/2026

## 6TRAO26789NEG
CRONOGRAMA DE PROYECTO - NUEVOS DESARROLLOS 2026
PASSPORT HOLDER WITH ZIPPER — BLACK (6TRAO26789NEG)
| Fecha inicio: | 2025-12-23 | [5 empty] | Hoy: | 2026-07-01
# | Tarea | Dur. (días) | Depende de (#) | Tipo dep. | Inicio | Fin | Estatus | Inicio real | Fin real | Dur. real (días) | Desvío (días) | Tarea | Inicio | Estimado | Real
1 | Muestras finalizadas en China | 30 |  |  | 2025-12-23 | 2026-01-22 | Completada | 2025-12-23 | 2026-02-06 | 45 | 15 | 1. Muestras finalizadas en China | 2025-12-23 | 30 | 0
2 | Courier a Mexico | 10 | 1 |  | 2026-01-22 | 2026-02-01 | Completada | 2026-02-11 | 2026-03-10 | 27 | 37 | 1 · real | 2025-12-23 | 0 | 45
3 | DEADLINE aprobación Cloé (confirmación muestra final) | 5 | 2 | FI | 2026-02-01 | 2026-02-06 | Completada |  | 2026-03-23 |  | 45 | 2. Courier a Mexico | 2026-01-22 | 10 | 0
4 | Reunión con Comité y entrega de muestras | 12 | 2 | FI | 2026-02-01 | 2026-02-13 | Completada | 2026-03-10 | 2026-03-23 | 13 | 38 | 2 · real | 2026-02-11 | 0 | 27
5 | Confirmación de muestras y packaging | 4 | 4 | FI | 2026-02-13 | 2026-02-17 | Completada | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 4 | 38 | 3. DEADLINE aprobación Cloé (confirmación muestra final) | 2026-02-01 | 5 | 0
6 | Master Cloé (modelo & upc) | 7 | 5 | FI | 2026-02-17 | 2026-02-24 | Completada | 2026-03-27 | 2026-05-22 | 56 | 87 | 3 · real | 2026-02-01 | 0 | 0
7 | Producción de producto | 60 | 6 | FI | 2026-02-24 | 2026-04-25 | Completada | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 44 | 63 | 4. Reunión con Comité y entrega de muestras | 2026-02-01 | 12 | 0
8 | Producción de packaging | 30 | 6 | FI | 2026-02-24 | 2026-03-26 | Completada | 2026-06-08 | 2026-06-27 | 19 | 93 | 4 · real | 2026-03-10 | 0 | 13
9 | Muestras de producción a México (fotografía) | 45 | 7 | II | 2026-02-24 | 2026-04-10 | En curso | 2026-07-06 |  |  |  | 5. Confirmación de muestras y packaging | 2026-02-13 | 4 | 0
10 | Gestión proveedores Cloé | 60 | 7 | II | 2026-02-24 | 2026-04-25 | Completada |  |  |  |  | 5 · real | 2026-03-23 | 0 | 4
11 | Inspección | 7 |  |  | 2026-04-25 | 2026-05-02 | En curso | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 4 | 66 | 6. Master Cloé (modelo & upc) | 2026-02-17 | 7 | 0
12 | Orden terminada + CUT OFF + tiempos puerto | 15 | 11 | FI | 2026-05-02 | 2026-05-17 | Pendiente | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 3 | 54 | 6 · real | 2026-03-27 | 0 | 56
13 | Tránsito marítimo | 35 | 12 | FI | 2026-05-17 | 2026-06-21 | Pendiente | 2026-07-12 | 2026-08-10 | 29 | 50 | 7. Producción de producto | 2026-02-24 | 60 | 0
14 | Aduana México | 10 | 13 | FI | 2026-06-21 | 2026-07-01 | Pendiente | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 7 | 47 | 7 · real | 2026-05-14 | 0 | 44
15 | Lanzamiento | 1 | 14 | FI | 2026-07-01 | 2026-07-02 | Pendiente |  | 2026-09-01 |  | 61 | 8. Producción de packaging | 2026-02-24 | 30 | 0
[12 empty] | 8 · real | 2026-06-08 | 0 | 19
[12 empty] | 9. Muestras de producción a México (fotografía) | 2026-02-24 | 45 | 0
[12 empty] | 9 · real | 2026-07-06 | 0 | 0
[12 empty] | 10. Gestión proveedores Cloé | 2026-02-24 | 60 | 0
[12 empty] | 10 · real | 2026-02-24 | 0 | 0
[12 empty] | 11. Inspección | 2026-04-25 | 7 | 0
[12 empty] | 11 · real | 2026-07-03 | 0 | 4
[12 empty] | 12. Orden terminada + CUT OFF + tiempos puerto | 2026-05-02 | 15 | 0
[12 empty] | 12 · real | 2026-07-07 | 0 | 3
[12 empty] | 13. Tránsito marítimo | 2026-05-17 | 35 | 0
[12 empty] | 13 · real | 2026-07-12 | 0 | 29
[12 empty] | 14. Aduana México | 2026-06-21 | 10 | 0
[12 empty] | 14 · real | 2026-08-10 | 0 | 7
[12 empty] | 15. Lanzamiento | 2026-07-01 | 1 | 0
[12 empty] | 15 · real | 2026-07-01 | 0 | 0
Formulas:
Inicio = [Inicio]
Inicio = IF([Depende de (#)]="",C4,IF([Tipo dep.]="II",INDEX(F6:F20,MATCH([Depende de (#)],A6:A20,0)),INDEX(G6:G20,MATCH([Depende de (#)],A6:A20,0))))
Fin = [Inicio]+[Dur. (días)]
Note on I7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Fueron detenidos por Aduana, se enviaron nuevamente el 06/03/2026

## 6TRAO26790BEIGE
CRONOGRAMA DE PROYECTO - NUEVOS DESARROLLOS 2026
PASSPORT HOLDER WITH ZIPPER — BEIGE (6TRAO26790BEIGE)
| Fecha inicio: | 2025-12-23 | [5 empty] | Hoy: | 2026-07-01
# | Tarea | Dur. (días) | Depende de (#) | Tipo dep. | Inicio | Fin | Estatus | Inicio real | Fin real | Dur. real (días) | Desvío (días) | Tarea | Inicio | Estimado | Real
1 | Muestras finalizadas en China | 30 |  |  | 2025-12-23 | 2026-01-22 | Completada | 2025-12-23 | 2026-02-06 | 45 | 15 | 1. Muestras finalizadas en China | 2025-12-23 | 30 | 0
2 | Courier a Mexico | 10 | 1 |  | 2026-01-22 | 2026-02-01 | Completada | 2026-02-11 | 2026-03-10 | 27 | 37 | 1 · real | 2025-12-23 | 0 | 45
3 | DEADLINE aprobación Cloé (confirmación muestra final) | 5 | 2 | FI | 2026-02-01 | 2026-02-06 | Completada |  | 2026-03-23 |  | 45 | 2. Courier a Mexico | 2026-01-22 | 10 | 0
4 | Reunión con Comité y entrega de muestras | 12 | 2 | FI | 2026-02-01 | 2026-02-13 | Completada | 2026-03-10 | 2026-03-23 | 13 | 38 | 2 · real | 2026-02-11 | 0 | 27
5 | Confirmación de muestras y packaging | 4 | 4 | FI | 2026-02-13 | 2026-02-17 | Completada | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 4 | 38 | 3. DEADLINE aprobación Cloé (confirmación muestra final) | 2026-02-01 | 5 | 0
6 | Master Cloé (modelo & upc) | 7 | 5 | FI | 2026-02-17 | 2026-02-24 | Completada | 2026-03-27 | 2026-06-17 | 82 | 113 | 3 · real | 2026-02-01 | 0 | 0
7 | Producción de producto | 60 | 6 | FI | 2026-02-24 | 2026-04-25 | En curso | 2026-05-14 | 2026-07-20 | 67 | 86 | 4. Reunión con Comité y entrega de muestras | 2026-02-01 | 12 | 0
8 | Producción de packaging | 30 | 6 | FI | 2026-02-24 | 2026-03-26 | En curso | 2026-06-29 | 2026-07-20 | 21 | 116 | 4 · real | 2026-03-10 | 0 | 13
9 | Muestras de producción a México (fotografía) | 45 | 7 | II | 2026-02-24 | 2026-04-10 | Pendiente |  |  |  |  | 5. Confirmación de muestras y packaging | 2026-02-13 | 4 | 0
10 | Gestión proveedores Cloé | 60 | 7 | II | 2026-02-24 | 2026-04-25 | Completada |  |  |  |  | 5 · real | 2026-03-23 | 0 | 4
11 | Inspección | 7 |  |  | 2026-04-25 | 2026-05-02 | Pendiente | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 7 | 86 | 6. Master Cloé (modelo & upc) | 2026-02-17 | 7 | 0
12 | Orden terminada + CUT OFF + tiempos puerto | 15 | 11 | FI | 2026-05-02 | 2026-05-17 | Pendiente | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 3 | 74 | 6 · real | 2026-03-27 | 0 | 82
13 | Tránsito marítimo | 35 | 12 | FI | 2026-05-17 | 2026-06-21 | Pendiente | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 31 | 72 | 7. Producción de producto | 2026-02-24 | 60 | 0
14 | Aduana México | 10 | 13 | FI | 2026-06-21 | 2026-07-01 | Pendiente | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 9 | 71 | 7 · real | 2026-05-14 | 0 | 67
15 | Lanzamiento | 1 | 14 | FI | 2026-07-01 | 2026-07-02 | Pendiente |  | 2026-09-15 |  | 75 | 8. Producción de packaging | 2026-02-24 | 30 | 0
[12 empty] | 8 · real | 2026-06-29 | 0 | 21
[12 empty] | 9. Muestras de producción a México (fotografía) | 2026-02-24 | 45 | 0
[12 empty] | 9 · real | 2026-02-24 | 0 | 0
[12 empty] | 10. Gestión proveedores Cloé | 2026-02-24 | 60 | 0
[12 empty] | 10 · real | 2026-02-24 | 0 | 0
[12 empty] | 11. Inspección | 2026-04-25 | 7 | 0
[12 empty] | 11 · real | 2026-07-20 | 0 | 7
[12 empty] | 12. Orden terminada + CUT OFF + tiempos puerto | 2026-05-02 | 15 | 0
[12 empty] | 12 · real | 2026-07-27 | 0 | 3
[12 empty] | 13. Tránsito marítimo | 2026-05-17 | 35 | 0
[12 empty] | 13 · real | 2026-08-01 | 0 | 31
[12 empty] | 14. Aduana México | 2026-06-21 | 10 | 0
[12 empty] | 14 · real | 2026-09-01 | 0 | 9
[12 empty] | 15. Lanzamiento | 2026-07-01 | 1 | 0
[12 empty] | 15 · real | 2026-07-01 | 0 | 0
Formulas:
Inicio = [Inicio]
Inicio = IF([Depende de (#)]="",C4,IF([Tipo dep.]="II",INDEX(F6:F20,MATCH([Depende de (#)],A6:A20,0)),INDEX(G6:G20,MATCH([Depende de (#)],A6:A20,0))))
Fin = [Inicio]+[Dur. (días)]
Note on I7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Fueron detenidos por Aduana, se enviaron nuevamente el 06/03/2026

## 6TRAO26791NEG
CRONOGRAMA DE PROYECTO - NUEVOS DESARROLLOS 2026
SET 3 MINI ORGANIZERS — BLACK (6TRAO26791NEG)
| Fecha inicio: | 2025-12-23 | [5 empty] | Hoy: | 2026-07-01
# | Tarea | Dur. (días) | Depende de (#) | Tipo dep. | Inicio | Fin | Estatus | Inicio real | Fin real | Dur. real (días) | Desvío (días) | Tarea | Inicio | Estimado | Real
1 | Muestras finalizadas en China | 30 |  |  | 2025-12-23 | 2026-01-22 | Completada | 2025-12-23 | 2026-02-06 | 45 | 15 | 1. Muestras finalizadas en China | 2025-12-23 | 30 | 0
2 | Courier a Mexico | 10 | 1 |  | 2026-01-22 | 2026-02-01 | Completada | 2026-02-11 | 2026-03-10 | 27 | 37 | 1 · real | 2025-12-23 | 0 | 45
3 | DEADLINE aprobación Cloé (confirmación muestra final) | 5 | 2 | FI | 2026-02-01 | 2026-02-06 | Completada |  | 2026-03-23 |  | 45 | 2. Courier a Mexico | 2026-01-22 | 10 | 0
4 | Reunión con Comité y entrega de muestras | 12 | 2 | FI | 2026-02-01 | 2026-02-13 | Completada | 2026-03-10 | 2026-03-23 | 13 | 38 | 2 · real | 2026-02-11 | 0 | 27
5 | Confirmación de muestras y packaging | 4 | 4 | FI | 2026-02-13 | 2026-02-17 | Completada | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 4 | 38 | 3. DEADLINE aprobación Cloé (confirmación muestra final) | 2026-02-01 | 5 | 0
6 | Master Cloé (modelo & upc) | 7 | 5 | FI | 2026-02-17 | 2026-02-24 | Completada | 2026-03-27 | 2026-05-22 | 56 | 87 | 3 · real | 2026-02-01 | 0 | 0
7 | Producción de producto | 60 | 6 | FI | 2026-02-24 | 2026-04-25 | En curso | 2026-06-01 | 2026-07-20 | 49 | 86 | 4. Reunión con Comité y entrega de muestras | 2026-02-01 | 12 | 0
8 | Producción de packaging | 30 | 6 | FI | 2026-02-24 | 2026-03-26 | En curso | 2026-06-08 | 2026-07-20 | 42 | 116 | 4 · real | 2026-03-10 | 0 | 13
9 | Muestras de producción a México (fotografía) | 45 | 7 | II | 2026-02-24 | 2026-04-10 | Pendiente |  |  |  |  | 5. Confirmación de muestras y packaging | 2026-02-13 | 4 | 0
10 | Gestión proveedores Cloé | 60 | 7 | II | 2026-02-24 | 2026-04-25 | Completada |  |  |  |  | 5 · real | 2026-03-23 | 0 | 4
11 | Inspección | 7 |  |  | 2026-04-25 | 2026-05-02 | Pendiente | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 7 | 86 | 6. Master Cloé (modelo & upc) | 2026-02-17 | 7 | 0
12 | Orden terminada + CUT OFF + tiempos puerto | 15 | 11 | FI | 2026-05-02 | 2026-05-17 | Pendiente | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 3 | 74 | 6 · real | 2026-03-27 | 0 | 56
13 | Tránsito marítimo | 35 | 12 | FI | 2026-05-17 | 2026-06-21 | Pendiente | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 31 | 72 | 7. Producción de producto | 2026-02-24 | 60 | 0
14 | Aduana México | 10 | 13 | FI | 2026-06-21 | 2026-07-01 | Pendiente | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 9 | 71 | 7 · real | 2026-06-01 | 0 | 49
15 | Lanzamiento | 1 | 14 | FI | 2026-07-01 | 2026-07-02 | Pendiente |  | 2026-09-15 |  | 75 | 8. Producción de packaging | 2026-02-24 | 30 | 0
[12 empty] | 8 · real | 2026-06-08 | 0 | 42
[12 empty] | 9. Muestras de producción a México (fotografía) | 2026-02-24 | 45 | 0
[12 empty] | 9 · real | 2026-02-24 | 0 | 0
[12 empty] | 10. Gestión proveedores Cloé | 2026-02-24 | 60 | 0
[12 empty] | 10 · real | 2026-02-24 | 0 | 0
[12 empty] | 11. Inspección | 2026-04-25 | 7 | 0
[12 empty] | 11 · real | 2026-07-20 | 0 | 7
[12 empty] | 12. Orden terminada + CUT OFF + tiempos puerto | 2026-05-02 | 15 | 0
[12 empty] | 12 · real | 2026-07-27 | 0 | 3
[12 empty] | 13. Tránsito marítimo | 2026-05-17 | 35 | 0
[12 empty] | 13 · real | 2026-08-01 | 0 | 31
[12 empty] | 14. Aduana México | 2026-06-21 | 10 | 0
[12 empty] | 14 · real | 2026-09-01 | 0 | 9
[12 empty] | 15. Lanzamiento | 2026-07-01 | 1 | 0
[12 empty] | 15 · real | 2026-07-01 | 0 | 0
Formulas:
Inicio = [Inicio]
Inicio = IF([Depende de (#)]="",C4,IF([Tipo dep.]="II",INDEX(F6:F20,MATCH([Depende de (#)],A6:A20,0)),INDEX(G6:G20,MATCH([Depende de (#)],A6:A20,0))))
Fin = [Inicio]+[Dur. (días)]
Note on I7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Fueron detenidos por Aduana, se enviaron nuevamente el 06/03/2026

## 6TRAO26792NEG
CRONOGRAMA DE PROYECTO - NUEVOS DESARROLLOS 2026
SET 3 TRAVEL ORGANIZERS — BLACK (6TRAO26792NEG)
| Fecha inicio: | 2025-12-23 | [5 empty] | Hoy: | 2026-07-01
# | Tarea | Dur. (días) | Depende de (#) | Tipo dep. | Inicio | Fin | Estatus | Inicio real | Fin real | Dur. real (días) | Desvío (días) | Tarea | Inicio | Estimado | Real
1 | Muestras finalizadas en China | 30 |  |  | 2025-12-23 | 2026-01-22 | Completada | 2025-12-23 | 2026-02-06 | 45 | 15 | 1. Muestras finalizadas en China | 2025-12-23 | 30 | 0
2 | Courier a Mexico | 10 | 1 |  | 2026-01-22 | 2026-02-01 | Completada | 2026-02-11 | 2026-03-10 | 27 | 37 | 1 · real | 2025-12-23 | 0 | 45
3 | DEADLINE aprobación Cloé (confirmación muestra final) | 5 | 2 | FI | 2026-02-01 | 2026-02-06 | Completada |  | 2026-03-23 |  | 45 | 2. Courier a Mexico | 2026-01-22 | 10 | 0
4 | Reunión con Comité y entrega de muestras | 12 | 2 | FI | 2026-02-01 | 2026-02-13 | Completada | 2026-03-10 | 2026-03-23 | 13 | 38 | 2 · real | 2026-02-11 | 0 | 27
5 | Confirmación de muestras y packaging | 4 | 4 | FI | 2026-02-13 | 2026-02-17 | Completada | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 4 | 38 | 3. DEADLINE aprobación Cloé (confirmación muestra final) | 2026-02-01 | 5 | 0
6 | Master Cloé (modelo & upc) | 7 | 5 | FI | 2026-02-17 | 2026-02-24 | Completada | 2026-03-27 | 2026-05-22 | 56 | 87 | 3 · real | 2026-02-01 | 0 | 0
7 | Producción de producto | 60 | 6 | FI | 2026-02-24 | 2026-04-25 | En curso | 2026-06-01 | 2026-07-20 | 49 | 86 | 4. Reunión con Comité y entrega de muestras | 2026-02-01 | 12 | 0
8 | Producción de packaging | 30 | 6 | FI | 2026-02-24 | 2026-03-26 | En curso | 2026-06-08 | 2026-07-20 | 42 | 116 | 4 · real | 2026-03-10 | 0 | 13
9 | Muestras de producción a México (fotografía) | 45 | 7 | II | 2026-02-24 | 2026-04-10 | Pendiente |  |  |  |  | 5. Confirmación de muestras y packaging | 2026-02-13 | 4 | 0
10 | Gestión proveedores Cloé | 60 | 7 | II | 2026-02-24 | 2026-04-25 | Completada |  |  |  |  | 5 · real | 2026-03-23 | 0 | 4
11 | Inspección | 7 |  |  | 2026-04-25 | 2026-05-02 | Pendiente | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 7 | 86 | 6. Master Cloé (modelo & upc) | 2026-02-17 | 7 | 0
12 | Orden terminada + CUT OFF + tiempos puerto | 15 | 11 | FI | 2026-05-02 | 2026-05-17 | Pendiente | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 3 | 74 | 6 · real | 2026-03-27 | 0 | 56
13 | Tránsito marítimo | 35 | 12 | FI | 2026-05-17 | 2026-06-21 | Pendiente | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 31 | 72 | 7. Producción de producto | 2026-02-24 | 60 | 0
14 | Aduana México | 10 | 13 | FI | 2026-06-21 | 2026-07-01 | Pendiente | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 9 | 71 | 7 · real | 2026-06-01 | 0 | 49
15 | Lanzamiento | 1 | 14 | FI | 2026-07-01 | 2026-07-02 | Pendiente |  | 2026-09-15 |  | 75 | 8. Producción de packaging | 2026-02-24 | 30 | 0
[12 empty] | 8 · real | 2026-06-08 | 0 | 42
[12 empty] | 9. Muestras de producción a México (fotografía) | 2026-02-24 | 45 | 0
[12 empty] | 9 · real | 2026-02-24 | 0 | 0
[12 empty] | 10. Gestión proveedores Cloé | 2026-02-24 | 60 | 0
[12 empty] | 10 · real | 2026-02-24 | 0 | 0
[12 empty] | 11. Inspección | 2026-04-25 | 7 | 0
[12 empty] | 11 · real | 2026-07-20 | 0 | 7
[12 empty] | 12. Orden terminada + CUT OFF + tiempos puerto | 2026-05-02 | 15 | 0
[12 empty] | 12 · real | 2026-07-27 | 0 | 3
[12 empty] | 13. Tránsito marítimo | 2026-05-17 | 35 | 0
[12 empty] | 13 · real | 2026-08-01 | 0 | 31
[12 empty] | 14. Aduana México | 2026-06-21 | 10 | 0
[12 empty] | 14 · real | 2026-09-01 | 0 | 9
[12 empty] | 15. Lanzamiento | 2026-07-01 | 1 | 0
[12 empty] | 15 · real | 2026-07-01 | 0 | 0
Formulas:
Inicio = [Inicio]
Inicio = IF([Depende de (#)]="",C4,IF([Tipo dep.]="II",INDEX(F6:F20,MATCH([Depende de (#)],A6:A20,0)),INDEX(G6:G20,MATCH([Depende de (#)],A6:A20,0))))
Fin = [Inicio]+[Dur. (días)]
Note on I7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Fueron detenidos por Aduana, se enviaron nuevamente el 06/03/2026

## 6TRAI26793NEG
CRONOGRAMA DE PROYECTO - NUEVOS DESARROLLOS 2026
COSMETIC CASE - MEDIUM — BLACK (6TRAI26793NEG)
| Fecha inicio: | 2025-12-23 | [5 empty] | Hoy: | 2026-07-01
# | Tarea | Dur. (días) | Depende de (#) | Tipo dep. | Inicio | Fin | Estatus | Inicio real | Fin real | Dur. real (días) | Desvío (días) | Tarea | Inicio | Estimado | Real
1 | Muestras finalizadas en China | 30 |  |  | 2025-12-23 | 2026-01-22 | Completada | 2025-12-23 | 2026-02-06 | 45 | 15 | 1. Muestras finalizadas en China | 2025-12-23 | 30 | 0
2 | Courier a Mexico | 10 | 1 |  | 2026-01-22 | 2026-02-01 | Completada | 2026-02-11 | 2026-03-10 | 27 | 37 | 1 · real | 2025-12-23 | 0 | 45
3 | DEADLINE aprobación Cloé (confirmación muestra final) | 5 | 2 | FI | 2026-02-01 | 2026-02-06 | Completada |  | 2026-03-23 |  | 45 | 2. Courier a Mexico | 2026-01-22 | 10 | 0
4 | Reunión con Comité y entrega de muestras | 12 | 2 | FI | 2026-02-01 | 2026-02-13 | Completada | 2026-03-10 | 2026-03-23 | 13 | 38 | 2 · real | 2026-02-11 | 0 | 27
5 | Confirmación de muestras y packaging | 4 | 4 | FI | 2026-02-13 | 2026-02-17 | Completada | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 4 | 38 | 3. DEADLINE aprobación Cloé (confirmación muestra final) | 2026-02-01 | 5 | 0
6 | Master Cloé (modelo & upc) | 7 | 5 | FI | 2026-02-17 | 2026-02-24 | Completada | 2026-03-27 | 2026-05-22 | 56 | 87 | 3 · real | 2026-02-01 | 0 | 0
7 | Producción de producto | 60 | 6 | FI | 2026-02-24 | 2026-04-25 | En curso | 2026-06-01 | 2026-07-20 | 49 | 86 | 4. Reunión con Comité y entrega de muestras | 2026-02-01 | 12 | 0
8 | Producción de packaging | 30 | 6 | FI | 2026-02-24 | 2026-03-26 | En curso | 2026-06-08 | 2026-07-20 | 42 | 116 | 4 · real | 2026-03-10 | 0 | 13
9 | Muestras de producción a México (fotografía) | 45 | 7 | II | 2026-02-24 | 2026-04-10 | Pendiente |  |  |  |  | 5. Confirmación de muestras y packaging | 2026-02-13 | 4 | 0
10 | Gestión proveedores Cloé | 60 | 7 | II | 2026-02-24 | 2026-04-25 | Completada |  |  |  |  | 5 · real | 2026-03-23 | 0 | 4
11 | Inspección | 7 |  |  | 2026-04-25 | 2026-05-02 | Pendiente | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 7 | 86 | 6. Master Cloé (modelo & upc) | 2026-02-17 | 7 | 0
12 | Orden terminada + CUT OFF + tiempos puerto | 15 | 11 | FI | 2026-05-02 | 2026-05-17 | Pendiente | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 3 | 74 | 6 · real | 2026-03-27 | 0 | 56
13 | Tránsito marítimo | 35 | 12 | FI | 2026-05-17 | 2026-06-21 | Pendiente | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 31 | 72 | 7. Producción de producto | 2026-02-24 | 60 | 0
14 | Aduana México | 10 | 13 | FI | 2026-06-21 | 2026-07-01 | Pendiente | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 9 | 71 | 7 · real | 2026-06-01 | 0 | 49
15 | Lanzamiento | 1 | 14 | FI | 2026-07-01 | 2026-07-02 | Pendiente |  | 2026-10-01 |  | 91 | 8. Producción de packaging | 2026-02-24 | 30 | 0
[12 empty] | 8 · real | 2026-06-08 | 0 | 42
[12 empty] | 9. Muestras de producción a México (fotografía) | 2026-02-24 | 45 | 0
[12 empty] | 9 · real | 2026-02-24 | 0 | 0
[12 empty] | 10. Gestión proveedores Cloé | 2026-02-24 | 60 | 0
[12 empty] | 10 · real | 2026-02-24 | 0 | 0
[12 empty] | 11. Inspección | 2026-04-25 | 7 | 0
[12 empty] | 11 · real | 2026-07-20 | 0 | 7
[12 empty] | 12. Orden terminada + CUT OFF + tiempos puerto | 2026-05-02 | 15 | 0
[12 empty] | 12 · real | 2026-07-27 | 0 | 3
[12 empty] | 13. Tránsito marítimo | 2026-05-17 | 35 | 0
[12 empty] | 13 · real | 2026-08-01 | 0 | 31
[12 empty] | 14. Aduana México | 2026-06-21 | 10 | 0
[12 empty] | 14 · real | 2026-09-01 | 0 | 9
[12 empty] | 15. Lanzamiento | 2026-07-01 | 1 | 0
[12 empty] | 15 · real | 2026-07-01 | 0 | 0
Formulas:
Inicio = [Inicio]
Inicio = IF([Depende de (#)]="",C4,IF([Tipo dep.]="II",INDEX(F6:F20,MATCH([Depende de (#)],A6:A20,0)),INDEX(G6:G20,MATCH([Depende de (#)],A6:A20,0))))
Fin = [Inicio]+[Dur. (días)]
Note on I7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Fueron detenidos por Aduana, se enviaron nuevamente el 06/03/2026

## 6TRAI26794ROJ
CRONOGRAMA DE PROYECTO - NUEVOS DESARROLLOS 2026
TSA LOCK WITH FLEXIBLE CABLE — RED (6TRAI26794ROJ)
| Fecha inicio: | 2025-12-23 | [5 empty] | Hoy: | 2026-07-01
# | Tarea | Dur. (días) | Depende de (#) | Tipo dep. | Inicio | Fin | Estatus | Inicio real | Fin real | Dur. real (días) | Desvío (días) | Tarea | Inicio | Estimado | Real
1 | Muestras finalizadas en China | 30 |  |  | 2025-12-23 | 2026-01-22 | Completada | 2025-12-23 | 2026-02-06 | 45 | 15 | 1. Muestras finalizadas en China | 2025-12-23 | 30 | 0
2 | Courier a Mexico | 10 | 1 |  | 2026-01-22 | 2026-02-01 | Completada | 2026-02-11 | 2026-03-10 | 27 | 37 | 1 · real | 2025-12-23 | 0 | 45
3 | DEADLINE aprobación Cloé (confirmación muestra final) | 5 | 2 | FI | 2026-02-01 | 2026-02-06 | Completada |  | 2026-03-23 |  | 45 | 2. Courier a Mexico | 2026-01-22 | 10 | 0
4 | Reunión con Comité y entrega de muestras | 12 | 2 | FI | 2026-02-01 | 2026-02-13 | Completada | 2026-03-10 | 2026-03-23 | 13 | 38 | 2 · real | 2026-02-11 | 0 | 27
5 | Confirmación de muestras y packaging | 4 | 4 | FI | 2026-02-13 | 2026-02-17 | Completada | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 4 | 38 | 3. DEADLINE aprobación Cloé (confirmación muestra final) | 2026-02-01 | 5 | 0
6 | Master Cloé (modelo & upc) | 7 | 5 | FI | 2026-02-17 | 2026-02-24 | Completada | 2026-03-27 | 2026-05-22 | 56 | 87 | 3 · real | 2026-02-01 | 0 | 0
7 | Producción de producto | 60 | 6 | FI | 2026-02-24 | 2026-04-25 | En curso | 2026-06-01 | 2026-07-20 | 49 | 86 | 4. Reunión con Comité y entrega de muestras | 2026-02-01 | 12 | 0
8 | Producción de packaging | 30 | 6 | FI | 2026-02-24 | 2026-03-26 | En curso | 2026-06-08 | 2026-07-20 | 42 | 116 | 4 · real | 2026-03-10 | 0 | 13
9 | Muestras de producción a México (fotografía) | 45 | 7 | II | 2026-02-24 | 2026-04-10 | Pendiente |  |  |  |  | 5. Confirmación de muestras y packaging | 2026-02-13 | 4 | 0
10 | Gestión proveedores Cloé | 60 | 7 | II | 2026-02-24 | 2026-04-25 | Completada |  |  |  |  | 5 · real | 2026-03-23 | 0 | 4
11 | Inspección | 7 |  |  | 2026-04-25 | 2026-05-02 | Pendiente | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 7 | 86 | 6. Master Cloé (modelo & upc) | 2026-02-17 | 7 | 0
12 | Orden terminada + CUT OFF + tiempos puerto | 15 | 11 | FI | 2026-05-02 | 2026-05-17 | Pendiente | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 3 | 74 | 6 · real | 2026-03-27 | 0 | 56
13 | Tránsito marítimo | 35 | 12 | FI | 2026-05-17 | 2026-06-21 | Pendiente | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 31 | 72 | 7. Producción de producto | 2026-02-24 | 60 | 0
14 | Aduana México | 10 | 13 | FI | 2026-06-21 | 2026-07-01 | Pendiente | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 9 | 71 | 7 · real | 2026-06-01 | 0 | 49
15 | Lanzamiento | 1 | 14 | FI | 2026-07-01 | 2026-07-02 | Pendiente |  | 2026-10-01 |  | 91 | 8. Producción de packaging | 2026-02-24 | 30 | 0
[12 empty] | 8 · real | 2026-06-08 | 0 | 42
[12 empty] | 9. Muestras de producción a México (fotografía) | 2026-02-24 | 45 | 0
[12 empty] | 9 · real | 2026-02-24 | 0 | 0
[12 empty] | 10. Gestión proveedores Cloé | 2026-02-24 | 60 | 0
[12 empty] | 10 · real | 2026-02-24 | 0 | 0
[12 empty] | 11. Inspección | 2026-04-25 | 7 | 0
[12 empty] | 11 · real | 2026-07-20 | 0 | 7
[12 empty] | 12. Orden terminada + CUT OFF + tiempos puerto | 2026-05-02 | 15 | 0
[12 empty] | 12 · real | 2026-07-27 | 0 | 3
[12 empty] | 13. Tránsito marítimo | 2026-05-17 | 35 | 0
[12 empty] | 13 · real | 2026-08-01 | 0 | 31
[12 empty] | 14. Aduana México | 2026-06-21 | 10 | 0
[12 empty] | 14 · real | 2026-09-01 | 0 | 9
[12 empty] | 15. Lanzamiento | 2026-07-01 | 1 | 0
[12 empty] | 15 · real | 2026-07-01 | 0 | 0
Formulas:
Inicio = [Inicio]
Inicio = IF([Depende de (#)]="",C4,IF([Tipo dep.]="II",INDEX(F6:F20,MATCH([Depende de (#)],A6:A20,0)),INDEX(G6:G20,MATCH([Depende de (#)],A6:A20,0))))
Fin = [Inicio]+[Dur. (días)]
Note on I7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Fueron detenidos por Aduana, se enviaron nuevamente el 06/03/2026

## 6TRAI26795MUL
CRONOGRAMA DE PROYECTO - NUEVOS DESARROLLOS 2026
TRAVEL BOTTLES - SET OF 3 — MULTICOLOR (6TRAI26795MUL)
| Fecha inicio: | 2025-12-23 | [5 empty] | Hoy: | 2026-07-01
# | Tarea | Dur. (días) | Depende de (#) | Tipo dep. | Inicio | Fin | Estatus | Inicio real | Fin real | Dur. real (días) | Desvío (días) | Tarea | Inicio | Estimado | Real
1 | Muestras finalizadas en China | 30 |  |  | 2025-12-23 | 2026-01-22 | Completada | 2025-12-23 | 2026-02-06 | 45 | 15 | 1. Muestras finalizadas en China | 2025-12-23 | 30 | 0
2 | Courier a Mexico | 10 | 1 |  | 2026-01-22 | 2026-02-01 | Completada | 2026-02-11 | 2026-03-10 | 27 | 37 | 1 · real | 2025-12-23 | 0 | 45
3 | DEADLINE aprobación Cloé (confirmación muestra final) | 5 | 2 | FI | 2026-02-01 | 2026-02-06 | Completada |  | 2026-03-23 |  | 45 | 2. Courier a Mexico | 2026-01-22 | 10 | 0
4 | Reunión con Comité y entrega de muestras | 12 | 2 | FI | 2026-02-01 | 2026-02-13 | Completada | 2026-03-10 | 2026-03-23 | 13 | 38 | 2 · real | 2026-02-11 | 0 | 27
5 | Confirmación de muestras y packaging | 4 | 4 | FI | 2026-02-13 | 2026-02-17 | Completada | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 4 | 38 | 3. DEADLINE aprobación Cloé (confirmación muestra final) | 2026-02-01 | 5 | 0
6 | Master Cloé (modelo & upc) | 7 | 5 | FI | 2026-02-17 | 2026-02-24 | Completada | 2026-03-27 | 2026-05-22 | 56 | 87 | 3 · real | 2026-02-01 | 0 | 0
7 | Producción de producto | 60 | 6 | FI | 2026-02-24 | 2026-04-25 | En curso | 2026-06-01 | 2026-07-20 | 49 | 86 | 4. Reunión con Comité y entrega de muestras | 2026-02-01 | 12 | 0
8 | Producción de packaging | 30 | 6 | FI | 2026-02-24 | 2026-03-26 | En curso | 2026-06-08 | 2026-07-20 | 42 | 116 | 4 · real | 2026-03-10 | 0 | 13
9 | Muestras de producción a México (fotografía) | 45 | 7 | II | 2026-02-24 | 2026-04-10 | Pendiente |  |  |  |  | 5. Confirmación de muestras y packaging | 2026-02-13 | 4 | 0
10 | Gestión proveedores Cloé | 60 | 7 | II | 2026-02-24 | 2026-04-25 | Completada |  |  |  |  | 5 · real | 2026-03-23 | 0 | 4
11 | Inspección | 7 |  |  | 2026-04-25 | 2026-05-02 | Pendiente | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 7 | 86 | 6. Master Cloé (modelo & upc) | 2026-02-17 | 7 | 0
12 | Orden terminada + CUT OFF + tiempos puerto | 15 | 11 | FI | 2026-05-02 | 2026-05-17 | Pendiente | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 3 | 74 | 6 · real | 2026-03-27 | 0 | 56
13 | Tránsito marítimo | 35 | 12 | FI | 2026-05-17 | 2026-06-21 | Pendiente | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 31 | 72 | 7. Producción de producto | 2026-02-24 | 60 | 0
14 | Aduana México | 10 | 13 | FI | 2026-06-21 | 2026-07-01 | Pendiente | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 9 | 71 | 7 · real | 2026-06-01 | 0 | 49
15 | Lanzamiento | 1 | 14 | FI | 2026-07-01 | 2026-07-02 | Pendiente |  | 2026-10-01 |  | 91 | 8. Producción de packaging | 2026-02-24 | 30 | 0
[12 empty] | 8 · real | 2026-06-08 | 0 | 42
[12 empty] | 9. Muestras de producción a México (fotografía) | 2026-02-24 | 45 | 0
[12 empty] | 9 · real | 2026-02-24 | 0 | 0
[12 empty] | 10. Gestión proveedores Cloé | 2026-02-24 | 60 | 0
[12 empty] | 10 · real | 2026-02-24 | 0 | 0
[12 empty] | 11. Inspección | 2026-04-25 | 7 | 0
[12 empty] | 11 · real | 2026-07-20 | 0 | 7
[12 empty] | 12. Orden terminada + CUT OFF + tiempos puerto | 2026-05-02 | 15 | 0
[12 empty] | 12 · real | 2026-07-27 | 0 | 3
[12 empty] | 13. Tránsito marítimo | 2026-05-17 | 35 | 0
[12 empty] | 13 · real | 2026-08-01 | 0 | 31
[12 empty] | 14. Aduana México | 2026-06-21 | 10 | 0
[12 empty] | 14 · real | 2026-09-01 | 0 | 9
[12 empty] | 15. Lanzamiento | 2026-07-01 | 1 | 0
[12 empty] | 15 · real | 2026-07-01 | 0 | 0
Formulas:
Inicio = [Inicio]
Inicio = IF([Depende de (#)]="",C4,IF([Tipo dep.]="II",INDEX(F6:F20,MATCH([Depende de (#)],A6:A20,0)),INDEX(G6:G20,MATCH([Depende de (#)],A6:A20,0))))
Fin = [Inicio]+[Dur. (días)]
Note on I7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Fueron detenidos por Aduana, se enviaron nuevamente el 06/03/2026

## 6TRAI26796NEG
CRONOGRAMA DE PROYECTO - NUEVOS DESARROLLOS 2026
ID TAG — BLACK (6TRAI26796NEG)
| Fecha inicio: | 2025-12-23 | [5 empty] | Hoy: | 2026-07-01
# | Tarea | Dur. (días) | Depende de (#) | Tipo dep. | Inicio | Fin | Estatus | Inicio real | Fin real | Dur. real (días) | Desvío (días) | Tarea | Inicio | Estimado | Real
1 | Muestras finalizadas en China | 30 |  |  | 2025-12-23 | 2026-01-22 | Completada | 2025-12-23 | 2026-02-06 | 45 | 15 | 1. Muestras finalizadas en China | 2025-12-23 | 30 | 0
2 | Courier a Mexico | 10 | 1 |  | 2026-01-22 | 2026-02-01 | Completada | 2026-02-11 | 2026-03-10 | 27 | 37 | 1 · real | 2025-12-23 | 0 | 45
3 | DEADLINE aprobación Cloé (confirmación muestra final) | 5 | 2 | FI | 2026-02-01 | 2026-02-06 | Completada |  | 2026-03-23 |  | 45 | 2. Courier a Mexico | 2026-01-22 | 10 | 0
4 | Reunión con Comité y entrega de muestras | 12 | 2 | FI | 2026-02-01 | 2026-02-13 | Completada | 2026-03-10 | 2026-03-23 | 13 | 38 | 2 · real | 2026-02-11 | 0 | 27
5 | Confirmación de muestras y packaging | 4 | 4 | FI | 2026-02-13 | 2026-02-17 | Completada | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 4 | 38 | 3. DEADLINE aprobación Cloé (confirmación muestra final) | 2026-02-01 | 5 | 0
6 | Master Cloé (modelo & upc) | 7 | 5 | FI | 2026-02-17 | 2026-02-24 | Completada | 2026-03-27 | 2026-05-22 | 56 | 87 | 3 · real | 2026-02-01 | 0 | 0
7 | Producción de producto | 60 | 6 | FI | 2026-02-24 | 2026-04-25 | En curso | 2026-07-01 | 2026-07-20 | 19 | 86 | 4. Reunión con Comité y entrega de muestras | 2026-02-01 | 12 | 0
8 | Producción de packaging | 30 | 6 | FI | 2026-02-24 | 2026-03-26 | En curso | 2026-06-08 | 2026-07-20 | 42 | 116 | 4 · real | 2026-03-10 | 0 | 13
9 | Muestras de producción a México (fotografía) | 45 | 7 | II | 2026-02-24 | 2026-04-10 | Pendiente |  |  |  |  | 5. Confirmación de muestras y packaging | 2026-02-13 | 4 | 0
10 | Gestión proveedores Cloé | 60 | 7 | II | 2026-02-24 | 2026-04-25 | Completada |  |  |  |  | 5 · real | 2026-03-23 | 0 | 4
11 | Inspección | 7 |  |  | 2026-04-25 | 2026-05-02 | Pendiente | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 7 | 86 | 6. Master Cloé (modelo & upc) | 2026-02-17 | 7 | 0
12 | Orden terminada + CUT OFF + tiempos puerto | 15 | 11 | FI | 2026-05-02 | 2026-05-17 | Pendiente | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 3 | 74 | 6 · real | 2026-03-27 | 0 | 56
13 | Tránsito marítimo | 35 | 12 | FI | 2026-05-17 | 2026-06-21 | Pendiente | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 31 | 72 | 7. Producción de producto | 2026-02-24 | 60 | 0
14 | Aduana México | 10 | 13 | FI | 2026-06-21 | 2026-07-01 | Pendiente | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 9 | 71 | 7 · real | 2026-07-01 | 0 | 19
15 | Lanzamiento | 1 | 14 | FI | 2026-07-01 | 2026-07-02 | Pendiente |  | 2026-11-01 |  | 122 | 8. Producción de packaging | 2026-02-24 | 30 | 0
[12 empty] | 8 · real | 2026-06-08 | 0 | 42
[12 empty] | 9. Muestras de producción a México (fotografía) | 2026-02-24 | 45 | 0
[12 empty] | 9 · real | 2026-02-24 | 0 | 0
[12 empty] | 10. Gestión proveedores Cloé | 2026-02-24 | 60 | 0
[12 empty] | 10 · real | 2026-02-24 | 0 | 0
[12 empty] | 11. Inspección | 2026-04-25 | 7 | 0
[12 empty] | 11 · real | 2026-07-20 | 0 | 7
[12 empty] | 12. Orden terminada + CUT OFF + tiempos puerto | 2026-05-02 | 15 | 0
[12 empty] | 12 · real | 2026-07-27 | 0 | 3
[12 empty] | 13. Tránsito marítimo | 2026-05-17 | 35 | 0
[12 empty] | 13 · real | 2026-08-01 | 0 | 31
[12 empty] | 14. Aduana México | 2026-06-21 | 10 | 0
[12 empty] | 14 · real | 2026-09-01 | 0 | 9
[12 empty] | 15. Lanzamiento | 2026-07-01 | 1 | 0
[12 empty] | 15 · real | 2026-07-01 | 0 | 0
Formulas:
Inicio = [Inicio]
Inicio = IF([Depende de (#)]="",C4,IF([Tipo dep.]="II",INDEX(F6:F20,MATCH([Depende de (#)],A6:A20,0)),INDEX(G6:G20,MATCH([Depende de (#)],A6:A20,0))))
Fin = [Inicio]+[Dur. (días)]
Note on I7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Fueron detenidos por Aduana, se enviaron nuevamente el 06/03/2026

## 6TRAI26797VER
CRONOGRAMA DE PROYECTO - NUEVOS DESARROLLOS 2026
ID TAG — LIME (6TRAI26797VER)
| Fecha inicio: | 2025-12-23 | [5 empty] | Hoy: | 2026-07-01
# | Tarea | Dur. (días) | Depende de (#) | Tipo dep. | Inicio | Fin | Estatus | Inicio real | Fin real | Dur. real (días) | Desvío (días) | Tarea | Inicio | Estimado | Real
1 | Muestras finalizadas en China | 30 |  |  | 2025-12-23 | 2026-01-22 | Completada | 2025-12-23 | 2026-02-06 | 45 | 15 | 1. Muestras finalizadas en China | 2025-12-23 | 30 | 0
2 | Courier a Mexico | 10 | 1 |  | 2026-01-22 | 2026-02-01 | Completada | 2026-02-11 | 2026-03-10 | 27 | 37 | 1 · real | 2025-12-23 | 0 | 45
3 | DEADLINE aprobación Cloé (confirmación muestra final) | 5 | 2 | FI | 2026-02-01 | 2026-02-06 | Completada |  | 2026-03-23 |  | 45 | 2. Courier a Mexico | 2026-01-22 | 10 | 0
4 | Reunión con Comité y entrega de muestras | 12 | 2 | FI | 2026-02-01 | 2026-02-13 | Completada | 2026-03-10 | 2026-03-23 | 13 | 38 | 2 · real | 2026-02-11 | 0 | 27
5 | Confirmación de muestras y packaging | 4 | 4 | FI | 2026-02-13 | 2026-02-17 | Completada | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 4 | 38 | 3. DEADLINE aprobación Cloé (confirmación muestra final) | 2026-02-01 | 5 | 0
6 | Master Cloé (modelo & upc) | 7 | 5 | FI | 2026-02-17 | 2026-02-24 | Completada | 2026-03-27 | 2026-06-09 | 74 | 105 | 3 · real | 2026-02-01 | 0 | 0
7 | Producción de producto | 60 | 6 | FI | 2026-02-24 | 2026-04-25 | En curso | 2026-07-01 | 2026-07-20 | 19 | 86 | 4. Reunión con Comité y entrega de muestras | 2026-02-01 | 12 | 0
8 | Producción de packaging | 30 | 6 | FI | 2026-02-24 | 2026-03-26 | En curso | 2026-06-10 | 2026-07-20 | 40 | 116 | 4 · real | 2026-03-10 | 0 | 13
9 | Muestras de producción a México (fotografía) | 45 | 7 | II | 2026-02-24 | 2026-04-10 | Pendiente |  |  |  |  | 5. Confirmación de muestras y packaging | 2026-02-13 | 4 | 0
10 | Gestión proveedores Cloé | 60 | 7 | II | 2026-02-24 | 2026-04-25 | Completada |  |  |  |  | 5 · real | 2026-03-23 | 0 | 4
11 | Inspección | 7 |  |  | 2026-04-25 | 2026-05-02 | Pendiente | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 7 | 86 | 6. Master Cloé (modelo & upc) | 2026-02-17 | 7 | 0
12 | Orden terminada + CUT OFF + tiempos puerto | 15 | 11 | FI | 2026-05-02 | 2026-05-17 | Pendiente | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 3 | 74 | 6 · real | 2026-03-27 | 0 | 74
13 | Tránsito marítimo | 35 | 12 | FI | 2026-05-17 | 2026-06-21 | Pendiente | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 31 | 72 | 7. Producción de producto | 2026-02-24 | 60 | 0
14 | Aduana México | 10 | 13 | FI | 2026-06-21 | 2026-07-01 | Pendiente | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 9 | 71 | 7 · real | 2026-07-01 | 0 | 19
15 | Lanzamiento | 1 | 14 | FI | 2026-07-01 | 2026-07-02 | Pendiente |  | 2026-11-01 |  | 122 | 8. Producción de packaging | 2026-02-24 | 30 | 0
[12 empty] | 8 · real | 2026-06-10 | 0 | 40
[12 empty] | 9. Muestras de producción a México (fotografía) | 2026-02-24 | 45 | 0
[12 empty] | 9 · real | 2026-02-24 | 0 | 0
[12 empty] | 10. Gestión proveedores Cloé | 2026-02-24 | 60 | 0
[12 empty] | 10 · real | 2026-02-24 | 0 | 0
[12 empty] | 11. Inspección | 2026-04-25 | 7 | 0
[12 empty] | 11 · real | 2026-07-20 | 0 | 7
[12 empty] | 12. Orden terminada + CUT OFF + tiempos puerto | 2026-05-02 | 15 | 0
[12 empty] | 12 · real | 2026-07-27 | 0 | 3
[12 empty] | 13. Tránsito marítimo | 2026-05-17 | 35 | 0
[12 empty] | 13 · real | 2026-08-01 | 0 | 31
[12 empty] | 14. Aduana México | 2026-06-21 | 10 | 0
[12 empty] | 14 · real | 2026-09-01 | 0 | 9
[12 empty] | 15. Lanzamiento | 2026-07-01 | 1 | 0
[12 empty] | 15 · real | 2026-07-01 | 0 | 0
Formulas:
Inicio = [Inicio]
Inicio = IF([Depende de (#)]="",C4,IF([Tipo dep.]="II",INDEX(F6:F20,MATCH([Depende de (#)],A6:A20,0)),INDEX(G6:G20,MATCH([Depende de (#)],A6:A20,0))))
Fin = [Inicio]+[Dur. (días)]
Note on I7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Fueron detenidos por Aduana, se enviaron nuevamente el 06/03/2026

## 6TRAI26798ROJ
CRONOGRAMA DE PROYECTO - NUEVOS DESARROLLOS 2026
ID TAG — RED (6TRAI26798ROJ)
| Fecha inicio: | 2025-12-23 | [5 empty] | Hoy: | 2026-07-01
# | Tarea | Dur. (días) | Depende de (#) | Tipo dep. | Inicio | Fin | Estatus | Inicio real | Fin real | Dur. real (días) | Desvío (días) | Tarea | Inicio | Estimado | Real
1 | Muestras finalizadas en China | 30 |  |  | 2025-12-23 | 2026-01-22 | Completada | 2025-12-23 | 2026-02-06 | 45 | 15 | 1. Muestras finalizadas en China | 2025-12-23 | 30 | 0
2 | Courier a Mexico | 10 | 1 |  | 2026-01-22 | 2026-02-01 | Completada | 2026-02-11 | 2026-03-10 | 27 | 37 | 1 · real | 2025-12-23 | 0 | 45
3 | DEADLINE aprobación Cloé (confirmación muestra final) | 5 | 2 | FI | 2026-02-01 | 2026-02-06 | Completada |  | 2026-03-23 |  | 45 | 2. Courier a Mexico | 2026-01-22 | 10 | 0
4 | Reunión con Comité y entrega de muestras | 12 | 2 | FI | 2026-02-01 | 2026-02-13 | Completada | 2026-03-10 | 2026-03-23 | 13 | 38 | 2 · real | 2026-02-11 | 0 | 27
5 | Confirmación de muestras y packaging | 4 | 4 | FI | 2026-02-13 | 2026-02-17 | Completada | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 4 | 38 | 3. DEADLINE aprobación Cloé (confirmación muestra final) | 2026-02-01 | 5 | 0
6 | Master Cloé (modelo & upc) | 7 | 5 | FI | 2026-02-17 | 2026-02-24 | Completada | 2026-03-27 | 2026-06-09 | 74 | 105 | 3 · real | 2026-02-01 | 0 | 0
7 | Producción de producto | 60 | 6 | FI | 2026-02-24 | 2026-04-25 | En curso | 2026-07-01 | 2026-07-20 | 19 | 86 | 4. Reunión con Comité y entrega de muestras | 2026-02-01 | 12 | 0
8 | Producción de packaging | 30 | 6 | FI | 2026-02-24 | 2026-03-26 | En curso | 2026-06-10 | 2026-07-20 | 40 | 116 | 4 · real | 2026-03-10 | 0 | 13
9 | Muestras de producción a México (fotografía) | 45 | 7 | II | 2026-02-24 | 2026-04-10 | Pendiente |  |  |  |  | 5. Confirmación de muestras y packaging | 2026-02-13 | 4 | 0
10 | Gestión proveedores Cloé | 60 | 7 | II | 2026-02-24 | 2026-04-25 | Completada |  |  |  |  | 5 · real | 2026-03-23 | 0 | 4
11 | Inspección | 7 |  |  | 2026-04-25 | 2026-05-02 | Pendiente | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 7 | 86 | 6. Master Cloé (modelo & upc) | 2026-02-17 | 7 | 0
12 | Orden terminada + CUT OFF + tiempos puerto | 15 | 11 | FI | 2026-05-02 | 2026-05-17 | Pendiente | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 3 | 74 | 6 · real | 2026-03-27 | 0 | 74
13 | Tránsito marítimo | 35 | 12 | FI | 2026-05-17 | 2026-06-21 | Pendiente | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 31 | 72 | 7. Producción de producto | 2026-02-24 | 60 | 0
14 | Aduana México | 10 | 13 | FI | 2026-06-21 | 2026-07-01 | Pendiente | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 9 | 71 | 7 · real | 2026-07-01 | 0 | 19
15 | Lanzamiento | 1 | 14 | FI | 2026-07-01 | 2026-07-02 | Pendiente |  | 2026-11-01 |  | 122 | 8. Producción de packaging | 2026-02-24 | 30 | 0
[12 empty] | 8 · real | 2026-06-10 | 0 | 40
[12 empty] | 9. Muestras de producción a México (fotografía) | 2026-02-24 | 45 | 0
[12 empty] | 9 · real | 2026-02-24 | 0 | 0
[12 empty] | 10. Gestión proveedores Cloé | 2026-02-24 | 60 | 0
[12 empty] | 10 · real | 2026-02-24 | 0 | 0
[12 empty] | 11. Inspección | 2026-04-25 | 7 | 0
[12 empty] | 11 · real | 2026-07-20 | 0 | 7
[12 empty] | 12. Orden terminada + CUT OFF + tiempos puerto | 2026-05-02 | 15 | 0
[12 empty] | 12 · real | 2026-07-27 | 0 | 3
[12 empty] | 13. Tránsito marítimo | 2026-05-17 | 35 | 0
[12 empty] | 13 · real | 2026-08-01 | 0 | 31
[12 empty] | 14. Aduana México | 2026-06-21 | 10 | 0
[12 empty] | 14 · real | 2026-09-01 | 0 | 9
[12 empty] | 15. Lanzamiento | 2026-07-01 | 1 | 0
[12 empty] | 15 · real | 2026-07-01 | 0 | 0
Formulas:
Inicio = [Inicio]
Inicio = IF([Depende de (#)]="",C4,IF([Tipo dep.]="II",INDEX(F6:F20,MATCH([Depende de (#)],A6:A20,0)),INDEX(G6:G20,MATCH([Depende de (#)],A6:A20,0))))
Fin = [Inicio]+[Dur. (días)]
Note on I7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Fueron detenidos por Aduana, se enviaron nuevamente el 06/03/2026

## 6TRAI26799NEG
CRONOGRAMA DE PROYECTO - NUEVOS DESARROLLOS 2026
TRAVEL NECESSAIR — BLACK (6TRAI26799NEG)
| Fecha inicio: | 2025-12-23 | [5 empty] | Hoy: | 2026-07-01
# | Tarea | Dur. (días) | Depende de (#) | Tipo dep. | Inicio | Fin | Estatus | Inicio real | Fin real | Dur. real (días) | Desvío (días) | Tarea | Inicio | Estimado | Real
1 | Muestras finalizadas en China | 30 |  |  | 2025-12-23 | 2026-01-22 | Completada | 2025-12-23 | 2026-02-06 | 45 | 15 | 1. Muestras finalizadas en China | 2025-12-23 | 30 | 0
2 | Courier a Mexico | 10 | 1 |  | 2026-01-22 | 2026-02-01 | Completada | 2026-02-11 | 2026-03-10 | 27 | 37 | 1 · real | 2025-12-23 | 0 | 45
3 | DEADLINE aprobación Cloé (confirmación muestra final) | 5 | 2 | FI | 2026-02-01 | 2026-02-06 | Completada |  | 2026-03-23 |  | 45 | 2. Courier a Mexico | 2026-01-22 | 10 | 0
4 | Reunión con Comité y entrega de muestras | 12 | 2 | FI | 2026-02-01 | 2026-02-13 | Completada | 2026-03-10 | 2026-03-23 | 13 | 38 | 2 · real | 2026-02-11 | 0 | 27
5 | Confirmación de muestras y packaging | 4 | 4 | FI | 2026-02-13 | 2026-02-17 | Completada | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 4 | 38 | 3. DEADLINE aprobación Cloé (confirmación muestra final) | 2026-02-01 | 5 | 0
6 | Master Cloé (modelo & upc) | 7 | 5 | FI | 2026-02-17 | 2026-02-24 | Completada | 2026-03-27 | 2026-05-22 | 56 | 87 | 3 · real | 2026-02-01 | 0 | 0
7 | Producción de producto | 60 | 6 | FI | 2026-02-24 | 2026-04-25 | En curso | 2026-06-01 | 2026-07-20 | 49 | 86 | 4. Reunión con Comité y entrega de muestras | 2026-02-01 | 12 | 0
8 | Producción de packaging | 30 | 6 | FI | 2026-02-24 | 2026-03-26 | En curso | 2026-06-08 | 2026-07-20 | 42 | 116 | 4 · real | 2026-03-10 | 0 | 13
9 | Muestras de producción a México (fotografía) | 45 | 7 | II | 2026-02-24 | 2026-04-10 | Pendiente |  |  |  |  | 5. Confirmación de muestras y packaging | 2026-02-13 | 4 | 0
10 | Gestión proveedores Cloé | 60 | 7 | II | 2026-02-24 | 2026-04-25 | Completada |  |  |  |  | 5 · real | 2026-03-23 | 0 | 4
11 | Inspección | 7 |  |  | 2026-04-25 | 2026-05-02 | Pendiente | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 7 | 86 | 6. Master Cloé (modelo & upc) | 2026-02-17 | 7 | 0
12 | Orden terminada + CUT OFF + tiempos puerto | 15 | 11 | FI | 2026-05-02 | 2026-05-17 | Pendiente | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 3 | 74 | 6 · real | 2026-03-27 | 0 | 56
13 | Tránsito marítimo | 35 | 12 | FI | 2026-05-17 | 2026-06-21 | Pendiente | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 31 | 72 | 7. Producción de producto | 2026-02-24 | 60 | 0
14 | Aduana México | 10 | 13 | FI | 2026-06-21 | 2026-07-01 | Pendiente | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 9 | 71 | 7 · real | 2026-06-01 | 0 | 49
15 | Lanzamiento | 1 | 14 | FI | 2026-07-01 | 2026-07-02 | Pendiente |  | 2026-11-01 |  | 122 | 8. Producción de packaging | 2026-02-24 | 30 | 0
[12 empty] | 8 · real | 2026-06-08 | 0 | 42
[12 empty] | 9. Muestras de producción a México (fotografía) | 2026-02-24 | 45 | 0
[12 empty] | 9 · real | 2026-02-24 | 0 | 0
[12 empty] | 10. Gestión proveedores Cloé | 2026-02-24 | 60 | 0
[12 empty] | 10 · real | 2026-02-24 | 0 | 0
[12 empty] | 11. Inspección | 2026-04-25 | 7 | 0
[12 empty] | 11 · real | 2026-07-20 | 0 | 7
[12 empty] | 12. Orden terminada + CUT OFF + tiempos puerto | 2026-05-02 | 15 | 0
[12 empty] | 12 · real | 2026-07-27 | 0 | 3
[12 empty] | 13. Tránsito marítimo | 2026-05-17 | 35 | 0
[12 empty] | 13 · real | 2026-08-01 | 0 | 31
[12 empty] | 14. Aduana México | 2026-06-21 | 10 | 0
[12 empty] | 14 · real | 2026-09-01 | 0 | 9
[12 empty] | 15. Lanzamiento | 2026-07-01 | 1 | 0
[12 empty] | 15 · real | 2026-07-01 | 0 | 0
Formulas:
Inicio = [Inicio]
Inicio = IF([Depende de (#)]="",C4,IF([Tipo dep.]="II",INDEX(F6:F20,MATCH([Depende de (#)],A6:A20,0)),INDEX(G6:G20,MATCH([Depende de (#)],A6:A20,0))))
Fin = [Inicio]+[Dur. (días)]
Note on I7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Fueron detenidos por Aduana, se enviaron nuevamente el 06/03/2026